## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 村组或巷道道路建设项目
主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县交通运输局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8348.9479 | 8348.9479 | 8348.9479 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8348.9479 | 8348.9479 | 8348.9479 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标
| 1、乡镇美丽乡村村组道路提升改造146.67公里，公路等级为四级;2、建档立卡贫困户20735户，建档立卡贫困人口91342人; 3、农村公路小修养护，45.2公里；4、村组或巷道道路建设45公里；5、道路建设102公里；6、村组或巷道道路建设9.9公里； 7、进一步逐步缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。 |  |  |  |  | 提升改造乡村村组道路146.67公里,小修养护45.2公里,村组或巷道道路建设45公里,道路建设102公里,村组或巷道道路建设9.9公里，建设项目均已完工，项目已验收完毕，正在审计中。进一步逐步缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） |  | ≥303.57 | 303.57 | 10 | 10
|  |  | 建档立卡贫困户数（户） |  | 20735 | 20735 | 10 | 10
|  |  | 建档立卡贫困人口数（人） |  | 91342 | 91342 | 5 | 5
|  |  | 农村公路小修养护公路里程（公里） |  | 45.2 | 45.2 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 沥青混凝土路面建设成本（万元/公里） |  | ≥28.61 | 28.61 | 5 | 5
|  |  | 农村公路小修养护建设成本(万元/公里) |  | ≥4.2 | 4.2 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 减少出行费用（元/人/年） |  | 150 | 150 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 农村通客车率（%） |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 山区贫困居民出行平均缩短时间（小时） |  | ≥91342 | 91342 | 3 | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困户数（户） |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 乡村通硬化路率（%） |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困户数（户） |  | 20735 | 20735 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 户间道路使用年限（年） |  | 8 | 8 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度（%） |  | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 受益居民满意度（%） |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 建档立卡贫困人口满意度（%） |  | ≥90% | 89% | 5 | 4.8 | 部分贫困人口因为不懂，未做调查问卷，导致满意度不高，改进措施：加大宣传力度
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。