## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 金果B区1#2#楼采购窗户配套设施项目
主管部门 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.63 | 15.63 | 15.63 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.63 | 15.63 | 15.63 |  | - | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对金果B区1#2#楼安装百叶窗防护网500套、窗户纸330平方米，加强安保物防措施，确保安全。 |  |  |  |  | 该项目已全完成，对金果B区1#2#楼安装百叶窗防护网500套、窗户纸330平方米，加强安保物防措施，确保安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 百叶窗防护网数（套） |  | 500 | 500 | 7 | 7
|  |  | 窗户纸面积（平方米） |  | 330 | 330 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收质量合格率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  | ≥95% | 95% | 8 | 8
|  | 成本指标 | 百叶窗防护网成本（元/套） |  | 240 | 240 | 10 | 10
|  |  | 窗户纸成本（元/平方米） |  | 110 | 110 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 加强安保物防措施 |  | 有效加强 | 100% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 5 | 5 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  | ≥96% | 95% | 10 | 9.8 | 满意度未达100%，改进措施：加大宣传
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。