## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 叶城县2019年环境空气质量自动监测站运维项目
主管部门 |  | 叶城县生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县生态环境局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 9.46 |  | 10 | 94.6% | 9.46
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 9.46 |  | — | 94.6% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 叶城县环境空气质量自动监测站全年运行维护40次，保障设备正常运行，完成数据审核、仪器维修，保障数据有效性。 |  |  |  |  | 叶城县环境空气质量自动监测站1－11月完成运行维护38次，在2019年11月，因自治区对县级空气质量自动监测站进行统一运维管理，根据合同规定，核减运维经费5400元，在运维期间，能够正常运行，及时完成数据审核、仪器维修，数据真实有效性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年运维次数（次） |  | 40 | 38 | 10 | 9.5 | 因自治区要求统一运维，核减运维资金5400元。
|  | 质量指标 | 数据有效合格率（%） |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 数据审核及时性（%） |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 运维耗材（元/次） |  | 2500 | 2500 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为改善生态环境提供数据支撑（%） |  | 100% | 100% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 积极推广成果使用（月） |  | 12 | 11 | 15 | 13.75 | 因资金核减5400元，有一个月未进行运维
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境监测站管理人员满意度（%） |  | ≥96% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.71