## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 叶城县基础测绘项目
主管部门 |  | 叶城县国土资源局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县国土资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 年度目标
| 测绘是经济社会发展不可或缺的基础保障。交通、水利、能源、通信等基础设施建设，需要地形图在选址规划、工程建设、变形监测等方面提供决策支持。城市规划和建设离不开地形图，地理信息和现代化测绘技术已经成为提高城市交通和市政公共设施管理水平的主要工具。完成东城区的测绘面积，整治项目平均成本8.6万元/平方公里，为城市规划、安保、经济、通信、光电、网络、空间的使用提供依据。 |  |  |  |  | 完成东城区预期11.1平方公里的测绘面积，实际工作11.1平方公里的测绘面积。 对城市规划、安保、经济、通信、光电、网络、空间的使用启到非常重要的作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 城区测绘面积（平方公里） |  | 11.1 | 11.1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 城区测绘项目验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目完工及时率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 整治项目平均成本（万元/平方公里） |  | 8.6 | 8.6 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 细化完善土地利用基础数据，掌握自然资源现状（%） |  | 100% | 100% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 测绘数据可持续利用的影响度(年） |  | 10% | 10 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员的满意度（%） |  | ≥99% | 98% | 10 | 9.8 | 问卷调查人数太少，数据代表性不强。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。
填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除