## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2018年草原保护建设与扶持草牧业发展示范项目
主管部门 |  | 叶城县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县林草局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.586 | 71.586 | 71.586 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.586 | 71.586 | 71.586 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购青贮圆捆打包（包膜）机（液压传动）15套，促进天然草地底成本自然恢复率，减轻天然草地载畜压力。 |  |  |  |  | 已采购青贮圆捆打包（包膜）机（液压传动）15套，已验收完成，但未做满意度调查。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 采购青贮圆捆打包机（套） |  | 15 | 15 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 设备验收合格率（≥**%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 采购设备完成率（≥**%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 采购圆捆打包单价（元/套） |  | 492000 | 492000 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增加饲草利用率 |  | 明显提高 | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 龙头带动饲草加工企业，优质饲草料安全加工率（≥**%） |  | 98% | 98% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 促进天然草地底成本自然恢复率（≥**%） |  | 80% | 80% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 减轻天然草地载畜压力 |  | 明显 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（≥**%） |  | ≥98% | 0% | 10 | 0 | 该项目未全部完成，未做调查问卷，改进措施：待项目完成后，再做调查问卷。
总分 | [6 empty] | 100 | 90
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。