## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 拆旧区土地复垦项目
主管部门 |  | 叶城县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 187.83 | 187.83 | 187.83 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 187.83 | 187.83 | 187.83 |  | — | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标
| 实行土地复垦新增耕地总面积2711亩，提高土壤肥力水平、改善农作物生长环境、促进生态系统的正常发展和土地生产力的提高。 |  |  |  |  | 截至目前15个村的拆旧土地已开始复垦，项目已开始施工814亩，还未验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 土地复垦总面积（≥/亩） |  | 814 | 814 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  | 100% | 0% | 10 | 0 | 项目还未进行验收，改进措施：尽快加快项目进度。
|  | 时效指标 | 项目当年开工（实施）率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目当年完工率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 土地复垦面积成本（元/亩） |  | 2307 | 2307 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增耕地总面积（亩） |  | 814 | 814 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益村数（个） |  | 15 | 15 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 提高土壤肥力水平、改善农作物生长环境、促进生态系统的正常发展和土地生产力的提高。 |  | 逐步提高 | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 土地资源的可持续利用 |  | 长期 | 100% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。
填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除