## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 叶城县2020年村组或巷道建设项目
主管部门 |  | 叶城县交通运输局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县交通运输局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 14680.23 |  | 14550.87 |  | 10 |  | 99.1% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 14680.23 |  | 14550.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步逐步缩小城乡差距，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。村组或巷道建设：村组或巷道提升改造346.243公里，每公里42.398万元，计划投资14680.23万元，项目的修建加强叶城县与各乡村之间的联系，覆盖乡镇数量20个，改善路网结构，便利人民的出行，营造更良好的对外交流。 | [5 empty] | 项目支付资金14550.87万元，剩余部分审计费正在支付。村组或巷道建设：村组或巷道提升改造346.243公里，项目的修建加强叶城县与各乡村之间的联系，覆盖乡镇数量20个，目前已全部修建完毕，进一步逐步缩小城乡差距，促进社会经济和谐，改善路网结构，便利人民的出行，营造更良好的对外交流。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖乡镇数量（个） |  |  | =20个 | 20个 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） |  |  | ≥346.243公里 | 346.243公里 | 7.14 |  | 7.14
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |  |  | =100% | 100% | 7.14 |  | 7.14
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2020年3月 | 2020年3月 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 7.14 |  | 7.14
|  | 成本指标 | ★贫困村新建改建公路平均建设成本（万元/公里） |  |  | ≤42.398万元/公里 | 42.025万元/公里 | 7.16 |  | 7.16 |  | 原因：剩余部分审计费。措施：待项目审计过后，尽快支付审计费。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 贫困地区建制村通客车率（ ≥**% ） |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限（年） |  |  | ≥8年 | 8年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（%） |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 受益居民满意度（%） |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9
项目负责人： |  | 王平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579080386
经 办 人： |  | 张前红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15999308993