## 绩效目标自评表
附件11：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年村级道路改建项目 |  | 项目负责人及电话 | 王平1357908036
主管部门 |  |  | [202001]叶城县交通运输局本级 |  | 实施单位 | [202001]叶城县交通运输局本级
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2867.55 | 2866.48 |  | 10 | 99.96% | 9.99
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2867.55 | 2866.48 |  | - | 99.96% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 进一步逐步缩小城乡差距，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。村级道路改建132.8公里，每公里21.59万元，资金2867.55万元。 |  |  |  | 项目已完成，支付资金2866.48万元。村级道路改建132.8公里，乡村道路使用年限可达8年，贫困地区建制村通客车率达100%，进一步缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，为2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。建档立卡贫困人口满意度和居民满意度均达98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程（≥公里） | 10 | ≥132.8公里 | 132.8公里 | 10
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020年3月 | 2020年3月 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020年10月 | 2020年10月 | 5
|  |  | 项目完工及时率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | ★贫困村新建改建公路平均建设成本（≤万元/公里） | 10 | ≤21.59万元/公里 | 21.58万元/公里 | 9.9 | 资金结余1.07万元，已办理退库
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 贫困地区建制村通客车率（≥**%） | 15 | ≥95% | 100% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路使用年限（≥年） | 15 | ≥8年 | 8年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 5 | ≥95% | 98% | 5
|  |  | 受益居民满意度（≥**%） | 5 | ≥95% | 98% | 5
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.99