## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年林场林区道路建设项目
主管部门 |  | 王平 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县交通运输局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 680.00 | 680.00 |  | 473.24 |  | 10 |  | 69.5% |  | 6.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 680 | 680 |  | 473.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新财建〔2019〕449号、喀地财建〔2019〕197号文件精神实施该项目，项目总投资为680万元，一共场区通硬化路建设里程10公里，计划2020年至少建设6公里，剩余工程与2021年完成，为加快推进林场林区道路建设，进一步提升交通服务水平，提升服务覆盖，更好的满足群众出行需求。 | [5 empty] | 该项目总投资为680万元，场区通硬化路建设了里程10公里，计划2020年至少建设6公里，剩余工程与2021年完成，加快了推进林场林区道路建设，进一步提升了交通服务水平，提升了服务覆盖，更好的满足群众出行需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场区通硬化路建设里程（ 公里 ） |  |  | =10公里 | 6.95公里 | 10 |  | 6.95 |  | 偏差原因：因疫情原因，剩余工程将于2021年完成。
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 资金保障率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率(%) |  |  | =100% | 70% | 10 |  | 7 |  | 偏差原因：因疫情原因，剩余工程将于2021年完成。
|  | 成本指标 | 通硬化路面建设成本(万元/公里) |  |  | =68万元/公里 | 68万元/公里 | 10 |  | 6.96 |  | 偏差原因：因疫情原因，剩余工程将于2021年完成。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 贫困地区建制村通客车率（ % ） |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  |  | ≥8年 | 8年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公路沿线服务群众满意度(%) |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.81
项目负责人： |  | 王平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13879080386
经 办 人： |  | 张前红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15999308993