## 绩效目标自评表
附件11：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年村组或巷道建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 王平13579080386
主管部门 |  |  | [202001]叶城县交通运输局本级 |  | 实施单位 | [202001]叶城县交通运输局本级
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14680.2349 | 14550.87 |  | 10 | 99.12% | 9.9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 14680.2349 | 14550.87 |  | - | 99.12% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 进一步逐步缩小城乡差距，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。村组或巷道建设：村组或巷道提升改造346.243公里，每公里42.398万元，计划投资14680.23万元，项目的修建加强叶城县与各乡村之间的联系，覆盖乡镇数量20个，改善路网结构，便利人民的出行，营造更良好的对外交流。 |  |  |  | 项目支付资金14550.87万元，剩余部分审计费正在支付。村组或巷道建设：村组或巷道提升改造346.243公里，项目的修建加强叶城县与各乡村之间的联系，覆盖乡镇数量20个，目前已全部修建完毕，乡村道路设计使用年限可达8年。进一步逐步缩小城乡差距，促进社会经济和谐，改善路网结构，便利人民的出行，营造更良好的对外交流。受益建档立卡贫困人口满意度和居民满意度均达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 覆盖乡镇数量（个） | 5 | =20个 | 20个 | 5
|  |  | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） | 5 | ≥346.243公里 | 346.243公里 | 5
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020年6月 | 2020年6月 | 5
|  |  | 项目完工及时率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | ★贫困村新建改建公路平均建设成本（万元/公里） | 10 | ≤42.398万元/公里 | 42.025万元/公里 | 10 | 剩余部分审计费
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 贫困地区建制村通客车率（ ≥**% ） | 15 | ≥95% | 100% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限（年） | 15 | ≥8年 | 8年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（%） | 5 | ≥95% | 100% | 5
|  |  | 受益居民满意度（%） | 5 | ≥95% | 100% | 5
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.9