## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 叶城县2020年村级道路改建项目
主管部门 |  | 叶城县交通运输局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县交通运输局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 2867.55 |  | 2866.48 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2867.55 |  | 2866.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步逐步缩小城乡差距，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。村级道路改建132.8公里，每公里21.59万元，资金2867.55万元。 | [5 empty] | 项目已完成，支付资金2866.48万元。村级道路改建132.8公里，进一步逐步缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程（≥公里） |  |  | ≥132.8公里 | 132.8公里 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2020年3月 | 2020年3月 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020年10月 | 2020年10月 | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | ★贫困村新建改建公路平均建设成本（≤万元/公里） |  |  | ≤21.59万元/公里 | 21.58万元/公里 | 8.35 |  | 8.34 |  | 资金结余1.07万元，已办理退库
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 贫困地区建制村通客车率（≥**%） |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路使用年限（≥年） |  |  | ≥8年 | 8年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建档立卡贫困人口满意度（≥**%） |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 受益居民满意度（≥**%） |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.89
项目负责人： |  | 郎丰军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999091109
经 办 人： |  | 张前红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15999308993