## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年抵边自然村通硬化路项目
主管部门 |  | 叶城县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县交通运输局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 6300.00 |  | 5891.47 |  | 10 |  | 93.5% |  | 9.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 6300 |  | 5891.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据喀地财建【2020】5文件精神，2020年抵边自然村通硬化路项目总投资6300万元。对叶城县抵边自然村通硬化路建设105公里，每公里60万元，实现守边固边目标 | [5 empty] | 项目已完工，剩余资金为项目尾款跟审计费，建成叶城县抵边自然村通硬化路建设105公里，每公里56.11万元，实现守边固边目标,，待达到时间节点，尽快支付剩余款项。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抵边自然村硬化路建设里程（公里） |  |  | =105公里 | 105公里 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率(%) |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 抵边自然村硬化路建设成本(万元) |  |  | =60万元 | 56.11万元 | 12.5 |  | 11.7 |  | 剩余资金为项目尾款跟审计费，改进措施：待达到时间节点，尽快支付剩余款项。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 乡村通硬化路率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  |  | =8年 | 8年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 边民出行服务水平满意度(≥**%) |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5
项目负责人： |  | 王平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779080386
经 办 人： |  | 张前红 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15999308993