## 绩效自评表
附件11：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年道路建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 王平1357908038
主管部门 |  |  | [202001]叶城县交通运输局本级 |  | 实施单位 | [202001]叶城县交通运输局本级
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15820.003 | 15820 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 11442.143 | 11442.14 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 4377.86 | 4377.86 |  | - | 100% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 该项目计划投资15820万元。 目标1：西合休乡5村至6村至7村至8村通村道路建设，80.256公里，计划投资12000万元; 目标2：恰尔巴格镇至夏合甫乡大桥建设，1座280米大桥，计划投资2000万元； 目标3：阿卡孜西合休道路桥梁2座80米，道路建设1.174公里，计划投资800万元； 目标4：桥梁水毁防护工程共防护桥梁6座，800米，计划投资720万元； 目标5：新建2孔中桥40米，投资300万元； 目标6：进一步逐步缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。 |  |  |  | 该项目已全部完工，西合休乡5村至6村至7村至8村通村道路建设，80.256公里，剩余部分水土保持费用正在支付，恰尔巴格镇至夏合甫乡大桥建设，1座280米大桥，阿卡孜西合休道路桥梁2座80米，道路建设1.174公里， 桥梁水毁防护工程共防护桥梁6座，800米，新建2孔中桥40米，剩余部分审计费正在支付，工程设计使用年限可达8年。该项目完成可使贫困地区建制村通客车率达100%，进一步逐步缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，受益建档立卡贫困人口满意度和居民满意度达98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） | 3 | ≥80.256公里 | 80.256公里 | 3
|  |  | 贫困村桥梁建设长度（米） | 3 | =280米 | 280米 | 3
|  |  | 阿卡孜西合休桥梁建设长度（米） | 3 | =80米 | 80米 | 3
|  |  | ★道路建设公路里程（公里） | 3 | =1.174公里 | 1.174公里 | 3
|  |  | 桥梁水毁防护长度（米） | 3 | =800米 | 800米 | 3
|  |  | 新建2孔中桥长度（米） | 3 | =40米 | 40米 | 3
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 3 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 | 3 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 3
|  |  | 项目完工及时率（%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 贫困村新建改建公路平均建设成本(万元/公里) | 3 | =149.52万元/公里 | 149.52万元/公里 | 3
|  |  | 贫困村桥梁平均建设成本(元/米) | 3 | =71430元/米 | 71430元/米 | 3
|  |  | 阿卡孜西合休桥梁平均建设成本（元/米) | 3 | =85325元/米 | 85325元/米 | 3
|  |  | 道路建设公路平均成本(万元/公里) | 3 | =100万元/公里 | 100万元/公里 | 3
|  |  | 桥梁水毁防护平均成本(元/米) | 3 | =9000元/米 | 9000元/米 | 3
|  |  | 新建2孔中桥平均成本（万元/米） | 3 | =7.5万元/米 | 7.5万元/米 | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 贫困地区建制村通客车率（ ≥**% ） | 15 | ≥95% | 100% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 15 | ≥8年 | 8年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度(%) | 5 | ≥95% | 98% | 5
|  |  | 受益居民满意度(%) | 5 | ≥95% | 98% | 5
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 100