## 绩效目标自评表
附件12：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年农贸市场建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 周贤张13909989272
主管部门 |  |  | [203001]叶城县住房和城乡建设局本级 |  | 实施单位 | [203001]叶城县住房和城乡建设局本级
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5076.65 | 5076.65 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 5076.65 | 5076.65 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资5076.65万元； 其中：改扩建14个农贸市场，房屋面积12479.41平米，彩钢棚8238.24平米； 洛克乡农贸市场配套； 柯克亚乡普萨（4村）农贸市场电力配套设施， 完善林场财源农贸市场消防设施配套共400立方米。 覆盖建档立卡贫困户705户，受益建档立卡贫困人口数2922人，项目可持续影响为30年，贫困户通过就业增加收入，进一步逐步缩小城乡差距，促进当地经济发展，为叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。 |  |  |  | 该项目总投资5076.65万元，截至目前资金已支付5076.65万元，改扩建14个农贸市场均已于2020年6月完工，与绩效目标无偏差，对14个农贸市场改扩建，洛克乡、柯克亚乡农贸市场完善于2020年10月完工，林场农贸市场消防设施配套400立方米于2020年10月完工，农贸市场已全部竣工验收审计，农贸市场设计使用年限30年，受益建档立卡贫困人口数2922人。7月份至今响应县政府需要，禁止人员聚集，因此市场未运行，在市场建设完工后，部分商户已在协商租赁市场，但因市场不能运行，今年农贸市场未出租，未产生收益。受益建档立卡贫困人口满意度达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设市场个数（个） | 2 | =14个 | 14个 | 2
|  |  | 建设房屋总面积（平方米） | 2 | =12479.41平方米 | 12479.41平方米 | 2
|  |  | 彩钢大棚总面积（平方米） | 2 | =8238.24平方米 | 8238.24平方米 | 2
|  |  | 配套附属设施个数（个） | 2 | =14个 | 14个 | 2
|  |  | 洛克乡农贸市场改造数量（个） | 2 | =1个 | 1个 | 2
|  |  | 柯克亚农贸市场电力配套数量（个） | 2 | =1个 | 1个 | 2
|  |  | 林场财源农贸市场消防设施配套面积（立方米） | 2 | =400立方米 | 400立方米 | 2
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目设备采购验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目完工及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目完工时间 | 4 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 4
|  | 成本指标 | 房屋建设成本（元/平方米） | 2 | =2100元/平方米 | 2100元/平方米 | 2
|  |  | 彩钢大棚成本（元/平方米） | 2 | =800元/平方米 | 800元/平方米 | 2
|  |  | 配套附属设施成本（万元/个） | 2 | ≤112.84万元/个 | 112.84万元/个 | 2
|  |  | 洛克乡农贸市场改造成本（万元/个） | 2 | ≤79.74万元/个 | 79.74万元/个 | 2
|  |  | 柯克亚农贸市场电力配套购置成本（万元/个） | 2 | =24.69万元/个 | 24.69万元/个 | 2
|  |  | 林场财源农贸市场消防设施配套平均成本（元/立方米） | 2 | =2818元/立方米 | 2818元/立方米 | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | 10 | ≥224万元 | 0万元 | 0 | 农贸市场已全部竣工验收审计，7月份至今响应县政府需要，禁止人员聚集，因此市场未运行，在市场建设完工后，部分商户已在协商租赁市场，但因市场不能运行，今年农贸市场未出租，产生收益
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | ≥2922人 | 2922人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 农贸市场设计使用年限（年） | 10 | ≥30年 | 30年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 90