## 绩效目标自评表
附件12：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年十小工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 毕永亮15109988423
主管部门 |  |  | [203005]叶城县安居富民办公室 |  | 实施单位 | [203005]叶城县安居富民办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2260.3 | 2231.32 |  | 10 | 98.72% | 9.87
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2260.3 | 2231.32 |  | - | 98.72% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 十小工程建设377个，资金2260.3万元，该项目覆盖13个乡镇，提升了贫困户的就业、创业率，受益建档立卡贫困人口752人。 |  |  |  | 项目已完成，支付资金2231.32万元。完成建设十小工程建设377个，已出具审计报告，项目工程设计使用年限可达10年。覆盖了13个乡镇，提升了贫困户的就业、创业率，受益建档立卡贫困人口377人，增加贫困人口全年总收入68万元，受益建档立卡贫困户和农户满意度均达98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建十小店铺（个） | 5 | =377个 | 377个 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收质量合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 10 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 10
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 5
|  |  | 当年完工及时率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 十小店铺建设总成本（万元） | 10 | =2260.3万元 | 2231.32万元 | 9.87 | 剩余资金为结余资金
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | 10 | ≥108万元 | 68万元 | 6.29 | 该项目于2020年7月交付投入使用，我单位积极开展后期运营工作，但因投入使用时间较短，时间紧凑，并且因疫情影响，租赁工作开展较慢，导致截至目前为止，就业人员居家情况，因此该指标未完成。
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | ≥752人 | 377人 | 5.01 | 该项目于2020年7月交付投入使用，我单位积极开展后期运营工作，但因投入使用时间较短，时间紧凑，并且因疫情影响，租赁工作开展较慢，导致截至目前为止，就业人员居家情况，因此该指标未完成。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目工程设计使用年限（年） | 10 | ≥10年 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度（%） | 5 | ≥95% | 98% | 5
|  |  | 受益农户满意度（%） | 5 | ≥95% | 98% | 5
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 91.04