## 绩效目标自评表
附件12：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年电力入户项目 |  | 项目负责人及电话 | 毕永亮15109988423
主管部门 |  |  | [203005]叶城县安居富民办公室 |  | 实施单位 | [203005]叶城县安居富民办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 514.598 | 514.598 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 514.598 | 514.598 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 电力入户及配套涉及四个乡镇868户，受益建档立卡贫困人口数2699人，其中依力克其乡72户，伯西热克乡3户，萨依巴格乡696户，恰斯米其提乡97户。由各项目乡镇按照一事一议的方式通过四议两公开程序组织实施，项目实施结束后可有效提高居民生活环境状况，长期改善农村生活条件。 |  |  |  | 项目已完成，资金支付514.598万元，电网延伸3.2638万米，涉及四个乡镇868户，受益建档立卡贫困人口数2699人，其中依力克其乡72户，伯西热克乡3户，萨依巴格乡696户，恰斯米其提乡97户，改善农村用电情况，有效提高居民生活环境状况，长期改善农村生活条件，受益建档立卡贫困人口2685人，受益建档立卡贫困人口满意度达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★兴边富民整村推进数量（≥**个） | 10 | ≥24个 | 24个 | 10
|  |  | 电网延伸长度（≥**万米） | 5 | ≥3.2638万米 | 3.2638万米 | 5
|  |  | 采购100千伏安变压器（台套） | 5 | =1台套 | 1台套 | 5
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 项目开工时间 | 4 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 4
|  |  | 项目完工时间 | 4 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 4
|  |  | 项目当年完工率（%） | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | ★贫困村电力入户建设成本（万元） | 4 | ≤514.598万元 | 514.598万元 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 12 | ≥2699人 | 2685人 | 11.94 | 人口自然减少
|  |  | 居民生活环境状况 | 9 | 有效提高 | 达成预期指标 | 9
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 改善农村生活条件 | 9 | 长期 | 达成预期指标 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度（%） | 5 | ≥95% | 100% | 5
|  |  | 受益居民满意度（%） | 5 | ≥95% | 100% | 5
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.94