## 绩效目标自评表
附件12：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年贫困户安居房防雨防水保暖设施项目 |  | 项目负责人及电话 | 毕永亮15109988423
主管部门 |  |  | [203005]叶城县安居富民办公室 |  | 实施单位 | [203005]叶城县安居富民办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 11354.8 | 11354.8 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 11354.8 | 11354.8 | 11354.8 | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | - | - |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 贫困户安居房防雨防水保暖设施16221户，平均每户补助0.7万元，投资11354.8万元；涉及19个乡镇贫困户16221户，该项目总投入资金11354.8万元，受益建档立卡贫困人口63190人，实施该项目有效改善贫困户生活环境，提高村民生活质量。 |  |  |  | 项目已完成，资金已支付11354.8万元，贫困户安居房防雨防水保暖设施16221户，平均每户补助0.7万元；涉及19个乡镇贫困户63164人，受益建档立卡贫困人口63164人，有效改善贫困户生活环境，提高村民生活质量。彻底解决房屋漏雨问题，全面建成小康社会，受益建档立卡贫困人口满意度达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★兴边富民整村推进数量（≥**个） | 5 | ≥167个 | 167个 | 5
|  |  | 覆盖贫困户数（户） | 10 | =16221户 | 16221户 | 10
|  | 质量指标 | ★项目验收合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 5
|  |  | 项目完工及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 补助标准（元/户） | 10 | =7000元/户 | 7000元/户 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 15 | ≥63190人 | 63164人 | 14.99 | 人口自然减少
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 改善村民住居环境 | 15 | 长期 | 达成预期指标 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.99