## 绩效目标自评表
附件12：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 扶贫-叶城县乡镇基础设施完善项目 |  | 项目负责人及电话 | 毕永亮15109988423
主管部门 |  |  | [203005]叶城县安居富民办公室 |  | 实施单位 | [203005]叶城县安居富民办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20094.9 | 20093.86 |  | 10 | 99.99% | 9.9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 20000 | 20000 | 20000 | - | 99.99% | -
|  |  | 其他资金 | 94.9 | 93.86 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资20094.9万元，其中：债券资金20000万元，补短板资金94.9万元，1、为10个乡镇建设31个惠民超市，总建筑面积3644㎡； 2、吐古其乡天然气入户项目，铺设主管网1.6公里，建设天然气调压站一座； 3、285个村基础设施配套建设项目，完善村内道路、人行道； 4、保洁设备购置项目，配置垃圾清运车36台；配置吸粪车82台；配置洒水车66台。实施该项目为贫困户提供了生活便利，提高了村民生活质量，改善农村生活风尚，改善人居环境，美化村容村貌，提高农村人居环境和农村社会文明。 |  |  |  | 项目已完成，支付资金20093.86万元，为10个乡镇建设31个惠民超市；铺设主管网1.6公里，建设天然气调压站一座；285个村完善村内道路、人行道；配置垃圾清运车36台；配置吸粪车82台；配置洒水车66台。项目的实施为贫困户提供了生活便利，提高了村民生活质量，改善农村生活风尚，改善人居环境，美化村容村貌，提高农村人居环境和农村社会文明受益建档立卡贫困人口数135598人，受益建档立卡贫困人口及受益群众满意度达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 惠民超市建设数量（个） | 4 | =31个 | 31个 | 4
|  |  | 天然气主管网铺设长度（公里） | 4 | =1.6公里 | 1.6公里 | 4
|  |  | 村容村貌环境整治村个数（个） | 4 | =285个 | 285个 | 4
|  |  | 保洁设备购置数量（个） | 4 | =184个 | 184个 | 4
|  | 质量指标 | 设施设备质量验收合格率（%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 项目（工程）验收合格率 （%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 3 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 | 3 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 3
|  |  | 项目完工及时率（%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 惠民超市建设成本（万元/个） | 4 | ≤22.45万元/个 | 22.45万元/个 | 4
|  |  | 天然气主管网铺设成本（万元/公里） | 4 | ≤229.7512万元/公里 | 229.7512万元/公里 | 4
|  |  | 村容村貌每村平均成本（万元/个） | 4 | ≤62.2579万元/个 | 62.2579万元/个 | 4
|  |  | 保洁设备购置成本（万元/个） | 4 | ≤6.4834万元/个 | 6.4834万元/个 | 4
|  |  | 项目其他费用支出成本（万元） | 3 | =94.89万元 | 93.86万元 | 2.9 | 结余资金10343.82元，正在办理退库手续。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提供生活便利，提高村民生活质量 | 6 | 有所提高 | 达成预期指标 | 6
|  |  | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 6 | ≥135634人 | 135598人 | 5.9 | 原因：人口自然减少
|  | 生态效益指标 | 改善人居环境，美化村容村貌 | 6 | 持续改善 | 达成预期指标 | 6
|  | 可持续影响指标 | 提高农村人居环境和农村社会文明 | 6 | 长期 | 达成预期指标 | 6
|  |  | 天然气主管网建设使用年限(年) | 6 | ≥20年 | 20年 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困人口满意度（%） | 5 | ≥95% | 100% | 5
|  |  | 受益居民满意度（%） | 5 | ≥90% | 100% | 5
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.7