## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年叶城县脱水蔬菜加工厂配套设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 毕永亮15109988423
主管部门 |  |  | [203005]叶城县安居富民办公室 |  | 实施单位 | [203005]叶城县安居富民办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1440 | 1289.1 |  | 10 | 89.52% | 9.67
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1440 | 1289.1 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资1440万元，为叶城县脱水蔬菜加工厂配套电力等附属设施，新建8公里天然气管道。实施该项目可加快我县“设施农业+产业化”及方便农民生产生活，促进农民增收、农业平稳发展。受益建档立卡贫困人口15人。 |  |  |  | 支付资金1289.1万元，为叶城县脱水蔬菜加工厂配套电力等附属设施，新建8公里天然气管道，项目尚未完工还未验收审计。受益建档立卡贫困人口数15人，满意度指标未达成，实施该项目可加快我县“设施农业+产业化”及方便农民生产生活，促进农民增收、农业平稳发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建天然气管道（公里） | 10 | =8公里 | 8公里 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 2 | =100% | 0% | 0 | 项目尚未完工，未验收审计
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 项目完工及时率（%） | 5 | =100% | 90% | 4.5 | 项目尚未完工，未验收审计
|  |  | 项目开工时间 | 10 | 2020-09-01 | 2021-09-01 | 10
|  |  | 项目完工时间 | 10 | 2021-03-01 | 未完工 | 0 | 项目尚未完工，未验收审计
|  | 成本指标 | 天然气管道建设成本（万元/公里） | 5 | =180万元/公里 | 161.1375万元/公里 | 4.47 | 项目尚未完工，未验收审计
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 18 | ≥15人 | 15人 | 18
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | 12 | ≥15年 | 0年 | 0 | 项目尚未完工，未验收审计
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困人口满意度（%） | 10 | ≥95% | 0% | 0 | 项目尚未完工，未验收审计
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 64.64