## 绩效目标自评表
附件12：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年产业就业园区建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 毕永亮15109988423
主管部门 |  |  | [203005]叶城县安居富民办公室 |  | 实施单位 | [203005]叶城县安居富民办公室
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4662.0213 | 4662.0213 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2587 | 2587 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 2075.0213 | 2075.0213 |  | - | 100% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 产业就业园区建设3个，投入资金4662.02万元； 1、宗朗乡1个，建设成本1513.7677万元；提供就业岗位200个； 2、乌夏巴什镇2个，建设成本3148.2534万元，提供就业岗位400个； 资产归村集体所有，制定资产收益分红方案，确定资产受益分红贫困户名单，在村级进行公示，就业人员每年就业不低于9个月，每年工资收入不低于7200元。 |  |  |  | 项目已完成，新建产业就业园区建设3个，工程设计使用年限15年，投入资金4662.02万元，其中：宗朗乡1个，提供就业岗位200个；乌夏巴什镇2个，提供就业岗位400个；该项目6月份刚完工，受两次疫情影响，带动增加贫困人口全年总收入192万元，贫困户收入3200元/人年，因投入运行时间较短，暂未达到预期目标。受益建档立卡贫困人口满意度达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建产业就业园数量（个） | 10 | =3个 | 3个 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 5
|  |  | 项目完工及时率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 新建产业就业园平均建设成本（万元/个） | 10 | ≤1554.007万元/个 | 1554.007万元/个 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | 10 | ≥432万元 | 192万元 | 4.44 | 该项目6月份刚完工，受两次疫情影响，投入运行时间较短，暂未达到预期目标。
|  |  | 贫困户增加收入（元/人/年） | 5 | ≥7200元/人/年 | 3200元/人/年 | 2.22 | 该项目6月份刚完工，受两次疫情影响，投入运行时间较短，暂未达到预期目标。
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | ≥600人 | 600人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | 5 | ≥15年 | 15年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（ ≥**% ） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 91.66