## 绩效目标自评表
附件11：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年冷链物流基地建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 左建林15809986966
主管部门 |  |  | （703002）叶城县供销合作社联合社 |  | 实施单位 | （703002）叶城县供销合作社联合社
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18780 | 14731.57 |  | 10 | 78.44% | 7.8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 16357.21 | 13548.6 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 2422.79 | 1182.97 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 冷链物流基地建设项目，计划总投资18780万元。规划总占地面积263亩，总建筑面积约:60791.33㎡，其中：冷链加工中心约5000㎡；保鲜库/冷冻库24栋约51264㎡等其它附属设施设备配套。项目对市场平稳、供给、有效供给、平衡供给有很大的作用，受益建档立卡贫困人口数128人。 |  |  |  | 叶城县2020年冷链物流基地建设项目已完成75%，18栋冷冻库、宿舍、办公楼已全部建设完毕，水、电附属工程已全部完工。车辆采购完成招标所有手续，第一批资金已经拨付到位。预计到12月底工程完成率可以达到90%以上。受益建档立卡贫困人口数128人，受益建档立卡贫困人口满意度达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 冷链物流基地建设总面积（平方米） | 15 | =60791.33平方米 | 45215.02平方米 | 11.16 | 该项目资金到位较晚，又受疫情影响，工程施工进度较慢，目前只完工75%，年底90%，预计明年5月全部完工。
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 5 | =100% | 0% | 0 | 该项目资金到位较晚，又受疫情影响，工程施工进度较慢，目前只完工75%，年底90%，预计明年5月全部完工。
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-10-01 | 2020年10月 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020-11-01 | 未完工 | 0 | 该项目资金到位较晚，又受疫情影响，工程施工进度较慢，目前只完工75%，年底90%，预计明年5月全部完工。
|  |  | 项目完工及时率（%） | 5 | =100% | 0% | 0 | 该项目资金到位较晚，又受疫情影响，工程施工进度较慢，目前只完工75%，年底90%，预计明年5月全部完工。
|  | 成本指标 | 冷链物流基地建设平均成本（≤元/平方米） | 15 | ≤3089.25元/平方米 | 3089.25元/平方米 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | 10 | ≥901万元 | 0万元 | 0 | 该项目于2020年10月开工，我单位积极开展建设工作，但因时间较短并且因疫情影响，进度缓慢，导致截至目前为止，项目未完工，未投入使用，未产生效益，因此该指标未完成。
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | ≥128人 | 128人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 冷链物流基地设计使用年限（年） | 10 | ≥30年 | 0年 | 0 | 该项目于2020年10月开工，我单位积极开展建设工作，但因时间较短并且因疫情影响，进度缓慢，导致截至目前为止，项目未完工，未投入使用，未产生效益，因此该指标未完成。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 58.96