## sheet
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年度中央自然灾害防治体系建设补助项目 |  |  |  | 负责人及电话 | 王华明 13070042222
中央主管部门 |  | 自然资源部
地方主管部门 |  | 叶城县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 叶城县自然资源局(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率
|  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 70.00 | 70.0%
|  | 其中：中央补助 |  | 100 |  | 70 | —
|  | 地方资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目资金100万元，支持地质灾害防治体系建设，开展新疆叶城县柯克亚乡阿克美其特村泥石流灾害专项勘察工作，提升地质灾害预警预报能力，提高地质灾害隐患识别能力，提升检测预警区地质灾害防范能力。 |  |  |  |  | 该项目资金已经支付70万元。支持地质灾害防治体系建设，开展新疆叶城县柯克亚乡阿克美其特村泥石流灾害专项勘察工作，提升地质灾害预警预报能力，提高地质灾害隐患识别能力，提升检测预警区地质灾害防范能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害防治体系建设数量（个） |  | =1个 | 1个
|  | 质量指标 | 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率（≥**%） |  | ≥85% | 100%
|  | 时效指标 | 项目当年开工率（%） |  | =100% | 50% | 偏差原因：因疫情原因项目开工不及时。措施：疫情结束后，加快施工进度。
|  |  | 项目当年完工率（%） |  | =100% | 50% | 偏差原因：因疫情原因项目完工不及时。措施：疫情结束后，加快施工进度。
|  | 成本指标 | 自然灾害防治体系建设成本（万元） |  | =100万元 | 70万元 | 原因：剩余资金为结转资金。措施：于2021年继续使用。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻地质灾害损失（≥**%） |  | ≥50% | 50%
|  | 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力较过去五年 |  | 提高 | 提高
|  | 生态效益指标 | 减轻地质灾害对生态的破坏 |  | 减轻 | 减轻
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用年限（≥**年） |  | ≥1年 | 1年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施区域受益人群满意度（≥**%） |  | ≥95% | 0% | 偏差原因：未进行满意度调查。措施：下一年发放问卷调查。