## sheet
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年森林生态效益补偿、林业有害生物防治补助项目 |  |  |  | 负责人及电话 | 燕文朋 13579308277
中央主管部门 |  | 自然资源部
地方主管部门 |  | 叶城县自然资源局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 叶城县自然资源局(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率
|  | 年度资金总额 |  | 139.44 |  | 115.13 | 82.5%
|  | 其中：中央补助 |  | 139.44 |  | 115.13 | —
|  | 地方资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据喀地财建【2019】176号文件，项目资金139.44万元，对国有国家级公益林（灌木林地）15.446万亩进行管护，有效提高国有国家级公益林（灌木林地）覆盖率，防止乱砍滥伐，不断改善生态环境。 |  |  |  |  | 该项目资金已经支付115.13万元。通过该项目实施该项目有效提高国有国家级公益林（灌木林地）覆盖率，防止乱砍滥伐，不断改善生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林（灌木林地）管护面积(万亩） |  | =15.446万亩 | 15.446万亩
|  | 质量指标 | 管护员选聘合格率（%） |  | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 国家级公益林当期任务完成率（≥**%） |  | ≥90% | 100%
|  | 成本指标 | 国有国家级公益林（灌木林地）补助标准（元/亩） |  | =7元/亩 | 7元/亩
|  |  | 林业有害生物防治补助资金（万元） |  | =31.31万元 | 7万元 | 原因：受疫情影响，防治资金无法使用，有结余。措施：疫情结束后，支付资金。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 国有国家级公益林（灌木林地）提供管护岗位带动就业人数（人） |  | =18人 | 18人
|  |  | 林业有害生物无公害防治率（≥**%） |  | ≥80% | 100%
|  | 生态效益指标 | 国家级公益林对生态环境改善情况 |  | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 项目后期发展延续性（≥**年） |  | ≥5年 | 5年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益管护员满意度（≥**%） |  | ≥95% | 95%