## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资项目
主管部门 |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 叶城县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1030.00 | 968.04 |  | 10 |  | 94.0% |  | 9.40分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1030.00 | 968.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新财建〔2021〕26号、喀地财建〔2021〕31号－下达2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）下达资金1030万元，其中：老旧小区改造资金630万元，306户；城市棚户区改造资金400万元，200户，该项目的实施能够有效改善居民居住环境，提升生活幸福感。 | [5 empty] | 项目总资金1030万元，已支付资金968.04万元,，其中：老旧小区改造资金568.02万元，306户；城市棚户区改造资金400万元，200户，项目实施后有效改善了居民居住环境，提升了生活幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造数量（户） |  |  | =306 | 306 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市棚户区改造数量（户） |  |  | =200 | 200 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 98% | 7 |  | 6.86 |  | 偏差原因：项目未完工剩余资金无法支付，措施加快后续项目实施及时拨付资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结时间束 |  |  | 2021年12月 | 2022年6月 | 7 |  | 4.9 |  | 偏差原因：项目未完工剩余资金无法支付，措施加快后续项目实施及时拨付资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老旧小区改造平均每户成本（万元） |  |  | =2.06 | 1.8563 | 7.5 |  | 6.75 |  | 偏差原因：项目未完工剩余资金无法支付，措施加快后续项目实施及时拨付资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 城市棚户区改造每户平均成本（万元） |  |  | =2 | 2 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福感 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金保障时限（年） |  |  | =1 | 1 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老旧小区改造户满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益棚户区改造户满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.41分
经办人： |  | 邱春鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19890185877
联系人： |  | 阿依古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19890185877