## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出－土地增减挂资金－叶城县乡镇生活垃圾处理设施建设项目
主管部门 |  | 叶城县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 叶城县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4900.00 |  | 4465.00 | 2929.22 |  | 10 |  | 65.6% |  | 6.56分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4900.00 |  | 4465.00 | 2929.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.乡镇生活垃圾处理设施建设总投资3724万元。新建垃圾中转站11座，占地面积不少于2.5亩，建设围墙、厂房等土建、水、电配套设施等。涉及乡镇为乌吉热克乡、佰西热克乡、依提木孔乡、萨依巴格乡、江格勒斯乡、乌夏巴什镇、洛克乡、铁提乡、吐古其乡、加依提勒克乡、恰尔巴格镇。 2.叶城县恰尔巴格镇污水处理厂建设项目，项目总投资741万元。新建污水处理一座，规模为490m3/d，建设配电室、格棚间、进水仪表间、设备间、调节池、污水处理设施等附属配套设施。计划总投资4465万元。 | [5 empty] | 项目已完工，建设了11座垃圾中转站，1座污水出来厂。项目未验收，剩余资金无法支付，将后期加快项目验收进度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建垃圾中转站数量（座） |  |  | =11 | 11 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理厂数量（座） |  |  | =1 | 1 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 8 |  | 0 |  | 未完成原因：项目已完工，未验收；改进措施：后期加快项目验收进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 垃圾中转站投资成本（万元） |  |  | <=3724 | 2289.17 | 7 |  | 4.3 |  | 未完成原因：项目已完工，未验收；改进措施：后期加快项目验收进度
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 污水处理厂投资成本（万元） |  |  | <=741 | 640.05 | 7 |  | 6.05 |  | 未完成原因：项目已完工，未验收；改进措施：后期加快项目验收进度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉及乡镇数量（个） |  |  | =11 | 11 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境，美化村容村貌 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程建设使用年限（年） |  |  | >=10 | 0 | 7.5 |  | 0 |  | 未完成原因：项目已完工，未验收；改进措施：后期加快项目验收进度
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限（年） |  |  | >=5 | 0 | 7.5 |  | 0 |  | 未完成原因：项目已完工，未验收；改进措施：后期加快项目验收进度
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意率（%） |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：项目已完工，未验收；改进措施：后期加快项目验收进度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 59.91分
经办人： |  | 蒋柏山 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799883708
联系人： |  | 李加国 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799883708