## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 叶城县2021年万亩核桃产业园融合发展基础设施配套项目
主管部门 |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 叶城县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 2962.62 | 2962.62 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 2962.62 | 2962.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总投资2962.62万元。 建设内容：叶城县恰尔巴格镇9村核桃交易市场建设核桃交易市场基地，建设加工车间3867.12平方米，冷库4954.73平方米及附属设施配套。 为促进叶城县特色农产品发展，农民脱贫攻富发挥龙头带动作用，受益人口数157人，可带动收入225万元。 | [5 empty] | 该项目已支付资金2962.62万元，项目因实际施工与前期设计存在偏差，加工车间实际完成3875.38平方米，冷库面积实际完成4685.25平方米，带动增加受益当地劳动力全年总收入288.965万元，受益当地劳动力人数157人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设加工车间面积（平方米） |  |  | =3867.12 | 3875.38 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设冷库面积（平方米） |  |  | =4954.73 | 4954.73 | 5 |  | 5 |  | 该项目实际施工中车间面积因实际情况与设计存在差异，措施：今后项目申报时做好前期工作，减少项目实施差异
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目附属设施配套数量（套） |  |  | =1 | 1 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年5月 | 2021年5月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 5 |  | 5 |  | 原因：该项目施工许可证6月25日办理，因此工期拖延，措施：加强项目管理
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 加工车间每平方米平均建设成本（元） |  |  | <=1215.94 | 1213.35 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 冷库每平方米平均建设成本（元） |  |  | =2685.82 | 2840.3 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 附属设施配套平均每套建设成本（万元） |  |  | <=1161.65 | 1161.65 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加受益当地劳动力全年总收入（ ≥**万元） |  |  | >=225 | 288.965 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益当地劳动力人口数（≥**人） |  |  | >=157 | 157 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目工程设计使用年限（年） |  |  | >=50 | 50 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益当地劳动力人口满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 滕永刚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13279879298
联系人： |  | 朱丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13279879298