## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 叶城县2021年东城D区、南环C区后续产业配套基础设施建设项目
主管部门 |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 叶城县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 250.00 | 250.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 250.00 | 250.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资250万元，为叶城县南环C区、东城D区建设商铺3个，其中南环C区1个，面积共420平方米，地坪硬化420平方米，配套电缆230米，东城D区2个，面积共483平方米，地坪硬化1015平方米，配套电缆150米，项目的建设，带动项目所在地周边的其他产业繁荣和发展，间接增加了居民收入且不会扩大贫富差距。 | [5 empty] | 项目已支付资金250万元，新建商铺数量3个，受益当地劳动力人口数102人，带动增收38.68万元，项目改善了所在地周边的发展环境，带动增收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 南环C区建设商铺数量（个） |  |  | =1 | 1 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 东城D区建设商铺数量（个） |  |  | =2 | 2 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 （%） |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 南环C区商铺平均每个建设成本（万元） |  |  | =127.56 | 127.56 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 东城D区商铺平均每个建设成本（万元） |  |  | =61.22 | 61.22 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加受益当地劳动力全年总收入（ ≥**万元） |  |  | >=37.5 | 37.5 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益当地劳动力人口数（≥**人） |  |  | >=102 | 102 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目工程设计使用年限（年） |  |  | >=25 | 25 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 蒋柏山 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19890185877
联系人： |  | 阿依古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19890185877