## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 叶城县2021年农贸市场项目
主管部门 |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 叶城县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1314.18 | 1314.18 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1314.18 | 1314.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资1314.18万元； 建设内容：对依提木孔乡18村农贸市场进行升级改造，临街新建商铺3341平方米，地上二层，框架结构；新建彩钢大棚3344平方米，地上一层，轻钢结构。并配套排水、电力、消防等附属设施。 建设地点：依提木孔乡18村； 促进叶城县农业产业的发展，提升农副产品附加值，能促进农村经济发展，进而巩固脱贫攻坚成果，奠定乡村振兴基础，以发展现代农业为基础，推动产业扶贫向产业兴旺转变，受益人数167人，带动增加收入45.73万元。 | [5 empty] | 项目已支付资金1314.18万元，新建二层商铺面积3406.07平方米，新建彩钢大棚面积3344.56平方米，该项目改善了当地农副产品交易环境，带动收入41.7万元，受益脱贫户人数167人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 二层商铺建设面积（平方米） |  |  | =3341 | 3406.07 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 彩钢大棚建设面积（平方米） |  |  | =3344 | 3344.56 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目附属设施配套数量（套） |  |  | =1 | 1 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 商铺每平方米平均建设成本（元） |  |  | <=2261.22 | 2218.03 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 彩钢大棚每平方米平均建设成本（元） |  |  | <=402.33 | 402.26 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 附属设施配套平均每套建设成本（万元） |  |  | <=424.17 | 424.17 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（ ≥**万元） |  |  | >=45.73 | 45.73 | 12.5 |  | 12.5 |  | 原因：该项目12月22日进行拟分红，目前分红方案已制定41.7万元受益资金，剩余分红资金尚未安排，措施：村委会尽快开展专项会议研究，落实分红
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户人口数（≥**人） |  |  | >=167 | 167 | 12.5 |  | 12.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目工程设计使用年限（年） |  |  | >=50 | 50 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 滕永刚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13279879298
联系人： |  | 朱丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13279879298