## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 叶城县乡村天然气分管网建设项目
主管部门 |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 叶城县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 7281.58 | 6042.00 |  | 10 |  | 82.98% |  | 8.30分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 7281.58 | 6042.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为叶城县恰斯米提乡和吐古其乡共22村4078户天然气进行气化，中压45公里，低压80公里，调压箱378台，该项目建设完成后，逐步提升叶城县天然气普及率，提高居民生活水平及提升居民居住区环境，受益人数14625人。 | [5 empty] | 项目已支付资金6042万元，完成了125公里管道铺设，购置378台调压箱，项目覆盖2个乡镇22个村，受益范围覆盖人数14625人，极大改善了受益人口居住环境，提高居民生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★★★村人居环境整治个数（**个） |  |  | =22 | 22 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中压管道建设公里数（公里） |  |  | =45 | 45 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 低压管道建设公里数（公里） |  |  | =80 | 80 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置调压箱台数（台） |  |  | =378 | 378 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年7月 | 4 |  | 0 |  | 原因：该项目通过EPC模式招标，施工方中标包含设计，因项目需设计方案完成后才能开工，因此实际开工时间为7月5日，措施：加强项目管理做好前期工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年9月 | 2021年10月 | 4 |  | 0 |  | 原因：因项目设计方案完成时间7月5日，工期顺延，因此完工时间与预期存在差异，措施：加强项目管理做好前期工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中压管道建设公里成本（万元/公里） |  |  | <=59.86 | 59.86 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 低压管道建设公里成本（万元/公里） |  |  | <=59.86 | 59.86 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置调压箱成本数（元/台） |  |  | =952.38 | 952.38 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 节约煤炭资源，提倡绿色消费 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★受益脱贫户人口数（≥**人） |  |  | >=14625 | 14625 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 美化居住环境，提高居民生存质量 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施设备可使用年限（年） |  |  | >=10 | 10 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目工程设计使用年限（年） |  |  | >=10 | 10 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.30分
经办人： |  | 邱春鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19890185877
联系人： |  | 阿依古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19890185877