## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 叶城县住房和城乡建设局污水处理厂提标改造项目工程款
主管部门 |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 叶城县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 135.55 | 135.55 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 135.55 | 135.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 污水处理厂项目结余资金135.55元。支付叶城县污水处理提升改造工程第三标段，剩余尾款99.29万元；叶城县污水处理提升改造工程第四标段剩余尾款35.62万元，保障污水处理厂正常运转，提升政府公信力。 | [5 empty] | 该项目已支付资金135.55万元，项目资金用于支付叶城县污水处理提升改造工程第三标段和第四标段剩余尾款，项目实施后保障了污水处理厂正常运转，提升政府公信力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付尾款标段数量（个） |  |  | =2 | 2 | 8.33 |  | 8.33
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8.33 |  | 8.33
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付第三标段工程款成本（万元） |  |  | =99.93 | 99.93 | 8.33 |  | 8.33
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付第四标段工程款成本（万元） |  |  | =35.62 | 35.62 | 8.35 |  | 8.35
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限（年） |  |  | >=30 | 30 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 李加国 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18809980199
联系人： |  | 李加国 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18809980199