## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 叶城县城市排水防涝、中水回用项目建设用地赔付资金项目
主管部门 |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 叶城县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 101.02 | 101.02 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 101.02 | 101.02 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 叶城县于2020年组织实施了叶城县城市排水防涝、中水回用建设项目。该项目建设地点位于江格勒斯乡14村，新建中水库1座，500万立方，占用土地1637亩，目前该项目已交付使用。因项目建设需要，种植巨菌草的两块土地共计700亩被征用，聘请评估公司对该土地上附着物及青苗做出评估，评估总价为101.02万元。 | [5 empty] | 该项目已支付资金101.02万元，资金用于叶城县城市排水防涝、中水回用项目建设用地赔付资金,建设地点位于江格勒斯乡14村，新建中水库1座，500万立方，占用土地1637亩，项目实施后改善提升了叶城县城市排水防涝中水回用,及时化解了权属等纠纷产生的矛盾问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征用土地数量（亩） |  |  | =700 | 700 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 征用土地赔付成本（万元） |  |  | =101.02 | 101.02 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时化解因权属等纠纷产生的矛盾问题 |  |  | 显著解决 | 显著解决 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续时限（月） |  |  | =6 | 6 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被征用方满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 邱春鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19890185877
联系人： |  | 阿依古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19890185877