## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 叶城县老城区供热设施改造工程
主管部门 |  | 叶城县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 叶城县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 892.84 | 892.84 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 892.84 | 892.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总资金892.84万元，资金用于叶城县老城区供热改造，计划完成：西城小区老旧主管道、西城小区到协力小区主管道，幸福苑到和谐小区主管道、和谐小区至建业小区新建主管道、田园小区主管道、朗玛城更换楼前管道、金果小区老旧管道、叶城县职业高中学校老旧主管道更换合计1713米，通过项目实施轻微环境污染，提高居民的生活质量及生存环境质量，改善群众的居住条件。 | [5 empty] | 该项目已支付资金892.84万元，资金用于叶城县老城区供热改造，已完成老旧主管道更换合计1713米，项目实施后轻微环境污染，提高了居民的生活质量及生存环境质量，改善了群众的居住条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老城区供热管道改造长度（米） |  |  | =1713 | 1713 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管道质量验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老城区管道改造成本（元/米） |  |  | =5209.841 | 5209.841 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目资金保障年限（年） |  |  | =1 | 1 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 邱春鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19890185877
联系人： |  | 阿依古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19890185877