## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项
主管部门 |  | 叶城县自然资源局(本级) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县自然资源局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1450 | 810.09 |  | 625.322 |  | 10 |  | 77.19% |  | 7.72
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1450 | 810.09 |  | 625.322 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| ①依力克其乡、夏合甫乡796亩拆旧区土地复垦项目，投资388万元；②涉及恰尔巴格镇、夏合甫乡、依力克其乡、加依提勒克乡、依提木孔乡、柯克亚乡，计划总投资422.09万元。合计数为810.09万元。 | [5 empty] | 项目已完工并已验收。为拆旧复垦的土地进行了补偿，项目完工，剩余资金为结余资金已上交国库。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆旧复垦新增一般耕地及其他农用地（亩） |  |  | ≥790.2384 | 790.2384 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 拆旧复垦耕地验收合格率（%) | 完成拆旧复垦面积（亩） | 完成拆旧复垦面积（亩） | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率（%） | 项目完工率（%） | 项目完工率（%） | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 项目完工日期 | 项目完工日期 | 项目完工日期 | 2021-12-01 | 2021-05-01 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 拆旧复垦亩均投资（元/亩） | 拆旧复垦亩均投资（元/亩） | 拆旧复垦亩均投资（元/亩） | ≤4746.18 | 4322.9934 | 8 |  | 8
|  |  | 拆迁补偿（万元） | 拆迁补偿（万元） | 拆迁补偿（万元） | ≤12.938 | 12.938 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 项目前期投资（万元） | 项目前期投资（万元） | 项目前期投资（万元） | ≤422.09 | 422.09 | 6 |  | 5.7 |  | 项目已完成，剩余资金为结余资金，已上交国库。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 次年农户人均增加收入（元/人） | 次年农户人均增加收入（元/人） | 次年农户人均增加收入（元/人） | ≥346 | 346 | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 受益村数（个） | 受益村数（个） | 受益村数（个） | =12 | 12 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 耕地质量 | 11等级 | 11等级 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 复垦农户优先承租使用年限（年） | 复垦农户优先承租使用年限（年） | 复垦农户优先承租使用年限（年） | ≥5 | 5 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意率 | 受益群体满意率 | 受益群体满意率 | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
|  |  | 受益群体满意率 | 受益群体满意率 | 受益群体满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.12
项目负责人： |  |  |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  |  |  |  | 联系电话：