## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 叶城县西合休乡地质灾害防治基础设施配套建设项目（以工代赈） |  | 项目负责人及电话 | 张军18699886283
主管部门 |  |  | 叶城县自然资源局 |  | 实施单位 | 叶城县自然资源局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 199.92 | 199.92 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 199.92 | 199.92 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建导流堤60米，排导槽320米，安装警示牌92个，安装工程说明碑1座，新建涵洞工程数量1座，有效防范泥石流、山洪等地质灾害，投资199.92万元，通过防治工程的实施，利用有限的资金，设置合理的地质灾害防治设施，有效疏导泥石流穿越村庄并通过公路涵洞向下游排导，减轻或消除泥石流地质灾害对叶城县西合休乡西合休村（2村）3组居民、房屋、公路等构成的威胁保障人民生命和财产安全，受益人数38人，可带动收入29.99万元。 |  |  |  | 项目已支付资金199.92万元，该项目目前已完成导流堤、排导槽、警示牌安装、涵洞工程、工程说明碑及附属工程，项目带动增加受益当地劳动力全年总收入29.6万元，受益当地劳动力人口数38人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建导流堤长度（米） | 3 | =60米 | 60米 | 3
|  |  | 新建排导槽长度（米） | 3 | =320米 | 320米 | 3
|  |  | 安装警示牌数量（个） | 3 | =92个 | 92个 | 3
|  |  | 新建涵洞工程数量（座） | 3 | =1座 | 1座 | 3
|  |  | 建设工程说明碑数量（座） | 3 | =1座 | 1座 | 3
|  | 质量指标 | ★工程验收合格率（100%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 3 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 | 3 | 2021-11-01 | 2021-10-01 | 3
|  |  | 项目完工及时率（%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 导流堤平均每米建设成本（元） | 3 | =1712.95元 | 1712.95元 | 3
|  |  | 排导槽平均每米建设成本（元） | 3 | =2509.62元 | 2509.62元 | 3
|  |  | 警示牌平均每个安装成本（元） | 3 | =3369.53元 | 3369.53元 | 3
|  |  | 工程说明碑建设成本（万元） | 3 | =2.58万元 | 2.58万元 | 3
|  |  | 涵洞工程建设成本（万元） | 3 | =8.06万元 | 8.06万元 | 3
|  |  | 项目经济签证费用成本（万元） | 4 | =2.17万元 | 2.17万元 | 4
|  |  | 项目建设其他费用成本（万元） | 4 | =65.55万元 | 65.55万元 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加受益当地劳动力全年总收入（ ≥**万元） | 12.5 | ≥29.99万元 | 29.6万元 | 12.34 | 原因：因雇佣当地劳动力能力有差异，部分工种无法适应，导致部分劳力工时较短，与预期值存在较小差异，措施：今后工作中对可能出现的风险做好防控措施，减少项目差异
|  | 社会效益指标 | ★★★受益当地劳动力人口数（≥**人） | 12.5 | ≥38人 | 38人 | 12.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目工程设计使用年限（年） | 5 | ≥30年 | 30年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.84