## 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费目标
专项预算项目支出绩效目标表
（2021年度）
填报单位：叶城县自然资源局
项目名称 |  |  | 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费
预算单位 |  |  | 喀什地区叶城县自然资源局
项目类型 |  |  | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 R |  | 行政运行£
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  | 无
| 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《财政部关于印发跨省域补充耕地资金收支管理办法和城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金收支管理办法》（财综〔2018〕40号）、《财政部关于印发<土地指标跨省域调剂收入安排的支出管理暂行办法>的通知》（财预新财规〔2019〕64号）《新疆维吾尔自治区土地指标跨省域调剂资金使用管理实施细则》（新财规〔2020〕2号）
| 绩效分配方式 |  |  | 因素法 □ 项目法 R 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
立项依据
| 使用范围 |  |  | 大标示牌12个每个3700元共计44400元，小标示牌181个每个1100元共计199100元。
申报（补助）条件
| 项目起止年限 |  |  | 2021年3月-2021年12月
项目资金 （万元） |  |  | 中长期资金总额: | 24.35 | 年度资金总额: |  | 24.35
|  |  | 其中:财政拨款 | 24.35 | 其中:财政拨款 |  | 24.35
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
| 中长期目标 |  |  |  | 年度目标
总 体 目 标 | 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费，大标示牌12个每个3700元共计44400元，小标示牌181个每个1100元共计199100元。项目总投资24.35万元。 |  |  |  | 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费，大标示牌12个每个3700元共计44400元，小标示牌181个每个1100元共计199100元。项目总投资24.35万元。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效 目标 | 产出指标 | 数量指标 | 大标示牌数量（个） | ≥12 | 数量指标 | 大标示牌数量（个） | ≥12 | 10
|  |  | 小标识牌数量（个） | ≥181 |  | 小标识牌数量（个） | ≥181 | 124 | 105个验收完毕
|  | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%) | 100% | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%) | 100% | 0%
|  | 时效指标 | 项目完工率（%） | 100% | 时效指标 | 项目完工率（%） | 100%
|  |  | 项目完工日期 | 2021-12-01 |  | 项目完工日期 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 大标示牌数量（个/元） | ≤3700 | 成本指标 | 大标示牌数量（个/元） | ≤3700 |  | 大 | 10个18年 | 10完成，8个验收，2个待验收
|  |  | 小标识牌数量（个/元） | ≤1100 |  | 小标识牌数量（个/元） | ≤1100 |  |  | 2个19年
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 小 | 170个18年 | 105个小标识牌已验收；19个待验收
|  | 社会效益指标 | 受益乡镇（个） | 5 | 社会效益指标 | 受益乡镇（个） | 5 |  |  | 11个19年
|  | 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 13、16村
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意率 | ≥95% | 满意度指标 | 受益群体满意率 | ≥95%
项目负责人： |  | 王华明 |  |  | 联系电话： | 13070042222
经 办 人： |  | 许华 |  |  | 联系电话： | 15999302266
上报时间：

## 5月监控表
喀什地区中央、自治区专项转移支付绩效监控情况表
填报单位（公章）：叶城县自然资源局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 专项资金名称 | 增减挂钩跨省调剂收益资金 |  | 专项类型 | þ中央专项 ¨自治区专项 ¨地（州、市）专项
| 本级部门单位名称 | 喀什地区叶城县自然资源局 |  | 专项实施期 | 2021年
| 项目绩效目标类型 | ¨区域 þ项目 |  | 监控时点 | 2021 年5 月
| 项目名称（区域绩效不用填写） | 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费 |  | 具体实施单位（区域绩效不用填写） | 叶城县自然资源局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 24.35 | 到位数： | 24.35 | 执行数： | 12.14 | 49.86%
| 其中：中央资金 | 24.35 | 其中：中央资金 | 24.35 | 其中：中央资金 | 12.14
| 自治区财政资金 |  | 自治区财政资金 |  | 自治区财政资金
| 地方财政资金 |  | 地方财政资金 |  | 地方财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费，大标示牌12个每个3700元共计44400元，小标示牌181个每个1100元共计199100元。项目总投资24.35万元。 |  |  | 截至5月31日，拆旧区土地复垦标识牌，大标识牌已全部安装完成，小标识牌已安装170个，还有11个待安装。 |  |  | 63.43%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 大标示牌数量（个） |  | ≥12 | 12 | 100%
|  |  | 小标识牌数量（个） |  | ≥181 | 170 | 93.92%
|  | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%) |  | 100% | 0 | 0% | 实际安装情况
|  | 时效指标 | 项目完工率（%） |  | 100% | 96.96% | 96.96%
|  |  | 项目完工日期 |  | 2021-12-01 | 未到监控节点 | 0%
|  | 成本指标 | 大标示牌数量（个/元） |  | ≤3700 | 3700 | 100%
|  |  | 小标识牌数量（个/元） |  | ≤1100 | 1100 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益乡镇（个） |  | 5 | 4 | 80% | 柯克亚乡13、16村还未完成
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意率 |  | ≥95% | 未到监控节点 | 0%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人：许华 电话：15999302266 |  |  | 项目负责人：王华明 联系方式：13070042222 |  |  | 上报时间：2021年5月31日

## 8月监控表
喀什地区中央、自治区专项转移支付绩效监控情况表
填报单位（公章）：叶城县自然资源局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 专项资金名称 | 增减挂钩跨省调剂收益资金 |  | 专项类型 | þ中央专项 ¨自治区专项 ¨地（州、市）专项
| 本级部门单位名称 | 喀什地区叶城县自然资源局 |  | 专项实施期 | 2021年
| 项目绩效目标类型 | ¨区域 þ项目 |  | 监控时点 | 2021 年8 月
| 项目名称（区域绩效不用填写） | 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费 |  | 具体实施单位（区域绩效不用填写） | 叶城县自然资源局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 24.35 | 到位数： | 24.35 | 执行数： | 12.14 | 49.86%
| 其中：中央资金 | 24.35 | 其中：中央资金 | 24.35 | 其中：中央资金 | 12.14
| 自治区财政资金 |  | 自治区财政资金 |  | 自治区财政资金
| 地方财政资金 |  | 地方财政资金 |  | 地方财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费，大标示牌12个每个3700元共计44400元，小标示牌181个每个1100元共计199100元。项目总投资24.35万元。 |  |  | 截至8月31日，拆旧区土地复垦标识牌，大标识牌已全部安装完成，小标识牌已安装170个，还有11个待安装。 |  |  | 63.43%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 大标示牌数量（个） |  | ≥12 | 12 | 100%
|  |  | 小标识牌数量（个） |  | ≥181 | 170 | 93.92%
|  | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%) |  | 100% | 0 | 0% | 是否验收
|  | 时效指标 | 项目完工率（%） |  | 100% | 96.96% | 96.96%
|  |  | 项目完工日期 |  | 2021-12-01 | 未到监控节点 | 0%
|  | 成本指标 | 大标示牌数量（个/元） |  | ≤3700 | 3700 | 100%
|  |  | 小标识牌数量（个/元） |  | ≤1100 | 1100 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益乡镇（个） |  | 5 | 5 | 80% | 柯克亚乡13、16村还未完成
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意率 |  | ≥95% | 未到监控节点 | 0%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 绩效目标执行出现的偏差：标识牌已做好，正在组织安装； 采取的措施：加快安装进度，待安装结束，验收合格后，支付剩余资金；
填报人：许华 电话：15999302266 |  |  | 项目负责人：王华明 联系方式：13070042222 |  |  | 上报时间：2021年8月31日

## 11月监控表
喀什地区中央、自治区专项转移支付绩效监控情况表
填报单位（公章）：叶城县自然资源局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 专项资金名称 | 增减挂钩跨省调剂收益资金 |  | 专项类型 | þ中央专项 ¨自治区专项 ¨地（州、市）专项
| 本级部门单位名称 | 喀什地区叶城县自然资源局 |  | 专项实施期 | 2021年
| 项目绩效目标类型 | ¨区域 þ项目 |  | 监控时点 | 2021 年 11 月
| 项目名称（区域绩效不用填写） | 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费 |  | 具体实施单位（区域绩效不用填写） | 叶城县自然资源局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 24.35 | 到位数： | 24.35 | 执行数： | 24.35 | 100%
| 其中：中央资金 | 24.35 | 其中：中央资金 | 24.35 | 其中：中央资金 | 24.35
| 自治区财政资金 |  | 自治区财政资金 |  | 自治区财政资金
| 地方财政资金 |  | 地方财政资金 |  | 地方财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费，大标示牌12个每个3700元共计44400元，小标示牌181个每个1100元共计199100元。项目总投资24.35万元。 |  |  | 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费，大标示牌12个每个3700元共计44400元，小标示牌181个每个1100元共计199100元。项目总投资24.35万元。 |  |  | 88.89%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
| 产出指标 | 数量指标 | 大标示牌数量（个） |  | ≥12 | 12 | 100%
|  |  | 小标识牌数量（个） |  | ≥181 | 181 | 100%
|  | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%) |  | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工率（%） |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 项目完工日期 |  | 2021-12-01 | 2021-11-01 | 100%
|  | 成本指标 | 大标示牌数量（个/元） |  | ≤3700 | 3700 | 100%
|  |  | 小标识牌数量（个/元） |  | ≤1100 | 1100 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益乡镇（个） |  | 5 | 5 | 100%
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意率 |  | ≥95% | 未到监控节点 | 0%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 绩效目标执行出现的偏差：项目已完工，并以验收，正在进行满意度调查表； 采取的措施：加快满意度调查表的填制工作；
填报人：许华 电话：15999302266 |  |  | 项目负责人：王华明 联系方式：13070042222 |  |  | 上报时间：2021年11月30日

## 自评表
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费 |  |  | 负责人及电话 | 王华明 13070042222
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
地方主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区自然资源厅 |  |  | 实施单位 | 叶城县自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24.35 | 24.35 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央补助 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |  | 100%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费，大标示牌12个每个3700元共计44400元，小标示牌181个每个1100元共计199100元。项目总投资24.35万元。 |  |  |  |  | 城乡建设用地增减拆旧区土地复垦标示牌费，大标示牌12个每个3700元共计44400元，小标示牌181个每个1100元共计199100元。项目总投资24.35万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 大标示牌数量（个） |  | 5 | ≥12 | 12 | 5
|  |  | 小标识牌数量（个） |  | 5 | ≥181 | 181 | 5
|  | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%) |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完工率（%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 项目完工日期 |  | 10 | 2021-12-01 | 2021-11-01 | 10
|  | 成本指标 | 大标示牌数量（个/元） |  | 5 | ≤3700 | 3700 | 5
|  |  | 小标识牌数量（个/元） |  | 5 | ≤1100 | 1100 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 受益乡镇（个） |  | 15 | =5 | 5 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 标识牌使用年限（年） |  | 15 | ≥3 | 3 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意率 |  | 10 | ≥95% | 96% | 10
自评分合计 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
说明 | 无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。