附件4：

- 2023年中央林业草原生态保护恢复项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年中央林业草原生态保护恢复项目

项目单位：叶城县自然资源局

主管部门：叶城县自然资源局

项目负责人：燕文朋

填报时间：2024年3月1日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）以及相关政策文件与规定，实施生态护林员续聘3184人后，进一步稳定生态护林队伍，有效改进护林队伍工作作风和工作效率，规范生态护林行为，为我县的森林资源、沙化土地的有效保护提供了人员保障，有效减少我县的风沙灾害天气，生态环境逐渐改善，为我县发展循环经济提供保障。带动3184名脱贫人口增收致富。

本项目实施符合国家和自治区相关工作要求，通过项目的实施将有效提高护林员收入，以及对我县森林、草原资源进行管护，减少森林、草原资源损失，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目实施切实可行。

- 2. 主要内容及实施情况

该项目计划投入资金3240.3万元，主要用于对叶城县3184名生态护林员每人发放1万元补助，将有效提高护林员收入，以及对我县森林、草原资源进行管护，减少森林、草原资源损失。

截止2023年12月30日，项目预算资金为3240.万元，资金到位3240.3万元，已支付3222.5万元。主要用于对叶城县3184名生态护林员每人发放1万元补助，将有效提高护林员收入，以及对我县森林、草原资源进行管护，减少森林、草原资源损失。

- 3.项目实施主体

- 自然资源局为行政单位，决算编制范围的有8个办公室，分别是：办公室、组织人事与纪检监察办公室、国土空间规划、自然资源调查监测和确权登记股自然资源所有者权益和开发利用股、矿业权管理与矿产勘查开发保 护监督股、森林资源与草原管理股、国土空间生态修复与耕地保护监督股、国土空间规划。单位机关编制62名，其中：行政编制14名，机关工勤1人，参公16人，事业编制31名。实有人员56人,其中：行政在职11人、工勤1人、参公15人、事业在职29人。离退休人员43人，其中：行政退休人员27人、事业退休16人。

- 4. 资金投入和使用情况

喀地财建[2022]128号共安排下达资金3240.3万元，为中央转移支付资金，最终确定项目资金总数为3240.3万元。

截至2023年12月31日，实际支出3222.5万元，预算执行率99.45%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

生态护林员项目的实施，建立健全森林保护体系，有力地推动了生态建设进程。本项目实施后，可形成乔、灌、草相结合，人工林和天然林相融合的立体生态体系，从而改善叶城县生态环境不断恶化的局面，使叶城县沙化面积不断扩大的趋势得到有效控制，区域生态环境得到有效改善，荒漠怪柳林、胡杨林资源和野生植物资源得到有效保护。

同时，通过聘用脱贫户人员，可有效解决部分脱贫户缺钱、少地、缺技术导致的问题，可使部分脱贫户达到增收的目的，减少因脱贫导致的社会不稳定因素，形成沙退人进、林茂粮丰、人民安居乐业的繁荣景象，为叶城县的跨越式发展起到积极作用。

- 2.阶段性目标

# 项目预算安排资金3240.3万元，其中：财政资金3240.3万元，其他资金0万元。用于对叶城县3184名生态护林员每人发放1万元补助，将有效提高护林员收入，通过项目的实施将有效提高护林员收入，以及对我县森林、草原资源进行管护，减少森林、草原资源损失。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对2023年中央林业草原生态保护恢复项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。

二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。

- 3. 绩效评价方法

我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。

项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。

（三）绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备（2024年3月1日）

认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

燕文朋任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

许华任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

李翠萍任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。

第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）

撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为99.97分，评价结果为优。

通过实施2023年中央林业草原生态保护恢复项目主要用于对叶城县3184名生态护林员每人发放1万元补助，将有效提高护林员收入，以及对我县森林、草原资源进行管护，减少森林、草原资源损失。效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过喀地财建[2022]128号文件立项，项目实施符合要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：2023年中央林业草原生态保护恢复项目预算安排 3240.3万元，实际支出3222.5万元，预算执行率99.5%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：对叶城县3184名生态护林员每人发放1万元补助

项目效益：有效提高护林员收入，以及对我县森林、草原资源进行管护，减少森林、草原资源损失。

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分99.97分。

23年中央林业草原生态保护恢复项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 99.85% | 19.97 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 99.97% | 99.97 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

项目预算资金为3240.万元，资金到位3240.3万元，已支付3222.5万元。主要用于对叶城县3184名生态护林员每人发放1万元补助，将有效提高护林员收入，以及对我县森林、草原资源进行管护，减少森林、草原资源损失。该项目最终评分99.97分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

- 立项依据充分性：

结合叶城县自然资源局职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算。

①项目立项是根据《关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发【2021】7号）文件第3条中的到2035年，草原保护修复制度体系更加完善，基本实现草畜平衡，退化草原得到有效治理和修复，草原生态功能和生产功能显著提升。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分。

②项目立项是根据《草原法》中建设和合理利用草原，改善生态环境。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。

③项目立项是根据《叶城县自然资源局单位三定方案》第4条组织叶城县林业和草原生态保护修复及造林绿化工作职责，故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。

综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

- 立项程序规范性：

①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与项目办分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。

②项目的审批文件及材料有《喀地财建[2022]128号》等，符合相关要求，得0.5分。

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。

综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。

- 绩效目标合理性：

我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。

①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《2023年中央林业草原生态保护恢复项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。

②项目绩效目标中设立了公益林资源培育造林合格率、主要林业有害生物成灾率、国家公益林管护当期任务完成率等核心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；

③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分。

④经查证《项目支出绩效目标表》、《2023年中央林业草原生态保护恢复项目资金申请报告》、《喀地财建[2022]128号》等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为3240.3万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。

综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。

- 绩效指标明确性：

①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。

②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。

③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。

综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

- 预算编制科学性：

①本项目预算编制经过科学论证，得1分。

②根据《2023年中央林业草原生态保护恢复项目资金申请报告》、《2023年中央林业草原生态保护恢复项目实施方案》，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。

③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。

④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

- 资金分配合理性：

①本项目以《喀地财建[2022]128号》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。

②根据本项目《2023年中央林业草原生态保护恢复项目实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.97 分，得分率为99.85%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 99.5% | 4.97 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 99.85% | 19.97 |

- 资金到位率：

经查证《2023年中央林业草原生态保护恢复项目资金申请报告》，预算安排总额为3240.3万元，实际到位3240.3万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（3240.3万元/3240.3万元）×100%=100%，得5分。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

- 预算执行率：

本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。

经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为3240.3万元，实际支出资金为3222.5万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3240.3万元/3240.3万元）×100%=99.5%，得4.97分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得4.97分。

- 资金使用合规性：

①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《单位内控制度》和《叶城县自然资源局专项资金管理办法》“专款专用的使用要求”，得1分。

②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。

③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。

④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。

综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

- 管理制度健全性：

①我单位制定了《叶城县自然资源局预算绩效管理工作实施办法》，《自然资源局收支业务管理制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。

②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。

综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。

- 制度执行有效性：

由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对2023年中央林业草原生态保护恢复项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：

燕文朋任组长，职责为负责全盘工作。

许华任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。

李翠萍任成员，职责为负责资料审核等工作。

本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 产出成本 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

- 对于“产出数量”

生态护林员聘请人数指标，预期指标值为3184人，实际完成值为3184人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

公益林资源培育造林合格率指标，预期指标值为90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

森林抚育质量合格率指标，预期指标值为90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

补助发放准确率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

主要林业有害生物成灾率指标，预期指标值为8.2%，实际完成值为8.2%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

造林成活率指标，预期指标值为75%，实际完成值为75%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

公益林资源培育当期任务完成率指标，预期指标值为80%，实际完成值为80%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

国家公益林管护当期任务完成率指标，预期指标值为80%，实际完成值为80%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

项目完成时间2023年12月30日指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

项目当年开工率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

国家级公益林管护任务完成率指标，预期指标值为90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

资金计划达成率指标，预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

护林员补助标准指标，预期指标值为1万元/人，实际完成值为1万元/人，指标完成率为100%，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

政策知晓率指标，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（2）对于“经济效益指标”：

减轻地质灾害损失指标，该指标预期指标值为80%，实际完成值为80%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（3）对于“生态效益指标”：

林业有害生物无公害防治率指标，该指标预期指标值为90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

完善森林生态效益功能指标，该指标预期指标值为有效完善，实际完成值为有效完善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

实施效益指标合计得10分。

2.满意度指标:

对于“满意度指标：实施区域受益群众满意度100%，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

（1）调研对象

本次问卷调查的对象为实施区域受益群众。

（2）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对2023年中央林业草原生态保护恢复项目的受益对象进行线下问卷调查；组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计100份。

（3）满意度计算模型

满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.9分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.4分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%

（4）调查结果

服务对象满意度=95%

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

2023年中央林业草原生态保护恢复项目预算3240.3万元，到位3240.3万元，实际支出3222.5万元，预算执行率为99.5%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是加大对自然资源保护工作的投入力度，加强部门协作，形成合力，共同推进自然资源保护管理工作，推动政策创新，有效改善森林资源保护及森林环境。本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。

（二）存在问题及原因分析

一是对绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统财务工作的一部分执行，没有设立正确、科学的绩效管理目标，执行工作时又由于缺乏亚力，管理松懈，不能实现统一协调，导致绩效管理工作职能通常流于形式，不能保证绩效考评的质量。二是部分群众自然资源保护意识不够，缺乏对自然资源保护的重要性，监管手段不够规范，森林资源保护方面存在短板。

# 七、有关建议

1.深化对绩效管理工作的认识，主要领导做好表率作用，加强自身建设，提高管理能力，将绩效管理工作提到日常议事日程中，通过检查和督促，推动绩效管理工作的顺利开展。

2.加强宣传教育，提高群众的自然资源保护意识，普及自然资源保护知识，引导群众积极参与自然资源保护保护工作，创新监管手段，提升自然资源保护管理水平，加强森林资源检测工作，结合实际，促进经济社会和生态环境的协调发展。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

2023年中央林业草原生态保护恢复项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 4.97 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①生态护林员聘请人数3184完成该指标得满分（10分）否则不得分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①公益林资源培育造林合格率指标，预期指标值为90%完成该指标得满分（2分）否则不得分； ②森林抚育质量合格率指标，预期指标值为90%指标，预期指标值为90%完成该指标得满分（2分）否则不得分； ③补助发放准确率指标，预期指标值为100%完成该指标得满分（2分）否则不得分； ④主要林业有害生物成灾率指标，预期指标值为8.2%完成该指标得满分（2分）否则不得分； ⑤造林成活率指标，预期指标值为75%完成该指标得满分（2分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①公益林资源培育当期任务完成率指标，预期指标值为80%完成该指标得满分（2分）否则不得分；； ②国家公益林管护当期任务完成率指标，预期指标值为80%完成该指标得满分（2分）否则不得分； ③项目完成时间2023年12月30日完成该指标得满分（2分）否则不得分；④项目当年开工率100%完成该指标得满分（2分）否则不得分；⑤国家级公益林管护任务完成率指标，预期指标值为90%完成该指标得满分（2分）否则不得分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①资金计划达成率指标，预期指标值为95%完成该指标得满分（5分）否则不得分； ②护林员补助标准指标，预期指标值为1万元/人完成该指标得满分（5分）否则不得分；； | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：减轻地质灾害损失指标，该指标预期指标值为80%得满分（4分），否则不得分；②社会效益：政策知晓率指标，该指标预期指标值为100%得满分（2分），否则不得分； ③生态效益：林业有害生物无公害防治率指标，该指标预期指标值为90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 完善森林生态效益功能指标，该指标预期指标值为有效完善，实际完成值为有效完善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。 | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 99.97 |

附件2：满意度调查问卷