喀什地区项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：美丽乡村建设资金项目

实施单位（公章）：叶城县乌夏巴什镇人民政府

主管部门（公章）：县扶贫办

项目负责人（签章）：田江涛

填报时间：2018年11月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

叶城县乌夏巴什镇属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖20个行政村；78个村民小组全镇总人口5426户，25237人，主要以维吾尔族为主。全镇总耕地面积5.2万亩，农业人均占有耕地4.1亩，主要从事农牧业。编制情况：行政编制56人，其中：政府编制56人，工勤编制3人，共计59人。事业编制为30人，参照编制1人,全额事业编制共计22人, 自收自支编制7人。遗属补助人员6人，退休人员20人。

主要职能：负责全镇党政行政管理事务。深刻贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和二次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记重要讲话、自治区九届全委会议为指导，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

乌夏巴什镇2018年美丽乡村建设资金支出111.63万元，其中：外立面粉刷3000平方米11.6万元，道路两边硬化4000平方米20万元，购买垃圾桶200个13.56万元，路灯50盏23.4万元，垃圾拖斗9辆10.53万元，路两边绿化费5万元，剩余资金为美丽乡村市场建设资金。此项资金严格按照年度预算，按时足额保证村级美丽乡村的完整建设。

纳入2018年部门预算编制范围的有叶城县乌夏巴什镇人民政府。乌夏巴什镇人民政府为镇级党政机关，编制党委、政府机构，根据县要求，于2015年10月，把七站八所（叶城县乌夏巴什镇劳保所、叶城县乌夏巴什镇管所、叶城县计生站、叶城县乌夏巴什镇农牧机械管理服务站、叶城县乌夏巴什镇广播站、叶城县乌夏巴什镇文化站、叶城县乌夏巴什镇财政所、叶城县乌夏巴什镇农经农机管理站、叶城县林业局乌夏巴什镇林业工作站）划归乡镇统一管理；共设有农业农村经济办、党建办、社会事务办、扶贫办等办公室。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 根据新财综改［2018］15号、喀地综改［2018］15号文件要求，本项目资金111.63万元，其中财政资金111.63万元，其他资金0万元，资金到位111.63万元；资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据本年新财综改［2018］15号、喀地综改［2018］15号号关于下达美丽乡村资金的文件，到位资金111.63万元，本项目实际支付资金111.63万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付美丽乡村费用111.63万元，结余0万元。”

# 根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，乌夏巴什镇人民政府严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照《行政单位财务管理办法》和《地区财政资金管理制度》支付资金；资金支付由本单位分管地区领导、主管财务领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为保证项目质量和成本控制，我单位积极与县扶贫办对接，进行了绩效评价工作，制定扶贫资金工作方案，组织项目单位进行自查工作，为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月25日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。”

本项目不存在调整情况。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，我单位建立了《扶贫资金管理制度》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时装订、归档。已建立《扶贫资金管理制度》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标24个，其中已完成三级指标24个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为94分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

外立面粉刷3000平方米，道路两边路面硬化4000平方米，垃圾桶200个	，太阳能路灯50个，垃圾拖斗9个，购买绿化树苗50棵。

（2）项目完成质量

工程建设合格率98%，更大程度的美化了乡村道路，增加了群众的幸福感，为创建美丽乡村增加了社会保证。

（3）项目实施进度

资金到位率100%，项目完成率100%，项目如期完成，此项目的完成提高了群众的日常出行是的便利，并在节能省电方面显著提升。

（4）项目成本节约情况

外立面粉刷成本11.6万元，道路两边路面硬化成本20万元，垃圾桶成本13.56万元，太阳能路灯成本23.4万元，垃圾拖斗成本10.53万元，购买绿化树苗成本5万元。提高了生产效率，改善了改善了生活环境。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

外立面的粉刷提高了整的村全貌的整齐度，道路两边路面硬化提高了群众的出行便利，路灯的安置，节约了电能的消耗，节能省电提升率15%。贫困户脱贫能力不断提升。

（2）项目实施的社会效益分析

服务群众能力有效提升。有利于建设整洁、美丽、舒心的环境，提升服务群众的能力。

（3）项目实施的生态效益分析

节约传统用电，改变环境整洁度达到95%。取得了良好的社会效益。

（4）项目实施的可持续影响分析

太阳能路灯使用年限5年，垃圾桶以及垃圾拖斗使用年限6年道路硬化以及粉刷使用年限10年，道路硬化建设提高了出行率，太阳能路灯持续使用多年。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益对象满意率达98%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

截至目前，该项目已全部实施完毕，提高了整的村全貌的整齐度，道路两边路面硬化提高了群众的出行便利，达到了项目预定绩效各项年度指标值。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目取得了良好的社会效益，取得了广大农牧民的肯定和社会认可。

- 主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：认真做好2019年村级扶贫项目的申报

- 存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因资料不全原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。

- 建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解美丽乡村项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区美丽乡村项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》