自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：民政资金项目

实施单位（公章）：叶城县依力克其乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县财政局

项目负责人（签章）：刘勇

填报时间：2018年11月25日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

叶城县依力克其乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖17个行政村；全乡共有农牧民24009多人，农户7593户，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，是叶城县农业大乡。编制人数98人，其中：行政人员编制61人，参照公务员管理的事业单位人员编制19人，全额拨款事业单位人员编制18人。 实有在职人数89人，其中：行政在职50人，参照公务员管理的事业单位人员19人，事业在职18人，工勤在职人数2人。离退休人员9人，其中：离休人员0人，退休人员9人。

主要职能:一是负责全乡党政行政管理事务。二是深刻贯彻落实自治区、地区及县委、县人民政府的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处。三是负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作，为全乡各族群众提供社会服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目基本性质

该项目的性质为人员补助类项目。

根据新财行〔2016〕287号、喀地财行［2017］11号文件，叶城县民政局下达叶城县依力克其乡2018年民政资金项目资金948.56万元，其中包括农村低保582.273万元，城市低保7.29万元，80岁以上老人补助0.437万元，临时金151.2万元，残疾人补助56.66万元以及疗补助150.7万元，确保资金按时发放到农民手中，保障农民的最低生活标准。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 根据新财行〔2016〕287号、喀地财行［2017］11号文件，依力克其乡2018年民政资金项目资金948.56万元，其中财政资金948.56万元，其他资金0万元，资金到位948.56万元；资金执行率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

# 根据新财行〔2016〕287号、喀地财行［2017］11号文件，依力克其乡2018年民政资金项目资金948.56万元，其中财政资金948.56万元，其他资金0万元，资金到位948.56万元；资金执行率100%。

（三）项目资金管理情况分析

# 该项目资金948.56万元，资金使用按照项目资金管理办法，做到专款专用，根据乡镇及各村的分配方式，直接发放到个人手中，资金拨付有完整的审批程序和手续均符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

依力克其乡2018年民政资金948.56万元，不需要进行招投标,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

依力克其乡人民政府项目过程中，根据《项目管理办法》等，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《项目检查监督检查机制》，不定期对社会保障和项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，高质量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为96分。

1.产出指标完成情况分析

# （1）项目完成数量

农村低保人数4045人，城市低保人数48人，临时人员人数2102人，残疾人员人数387人，80岁以上老人人数75人，疗补助人数6280人。

（2）项目完成质量

民政资金项目资金发放及时率100%，该项目严格按照相关要求进行发放，已全部发放完毕，未发现漏发、少发、多发等质量问题。

- 项目实施进度

该项目资金948.56万元，该资金按照申报目标的进度进行，按月完成了支付,该项目已经全部实施完毕。

- 项目成本节约情况

农村低保人均保障1440元/人，城市低保人均保障1519元/人，临时人员人均保障719.3元/人，残疾人员人均保障1464元/人，80岁以上老人人均保障61.55元/人，疗补助人均保障240元/人，无节约成本情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

截至目前，该项目已全部实施完毕，减少地方财政支出948.6万元，达到了项目预定绩效各项年度指标值。

（2）项目实施的社会效益分析。

该项目逐年提高群众生活水平

（3）项目实施的生态效益分析。

无。

（4）项目实施的可持续影响分析。

民政资金项目，确保全乡1年的惠民、惠农资金按时发放到农民手中，保证农民的最低生活保障。

3.满意度指标完成情况分析

经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为98%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年依力克其乡人民政府民政资金项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

依力克其乡人民政府在完成2018年民政资金项目的基础上，将严格2019年部分预算编制工作，在下一年度工作中，严格执行预算支出。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

2018年依力克其乡人民政府民政资金项目中，在年度预算时严格按照人员进行年度预算，严格执行《预算法》，严把支出关，确保了项目各项按时足额保障到位，有效地杜绝了非预算支出，吃空饷、挤占挪用、虚报冒领等套取财政资金违规行为。

- 存在的问题

今年在开展此项工作中，由于经验不足，还存在前期工作准备不是太充分的情况。

- 建议

在以后类似的项目实施中，要早做准备，选好项目实施的位置，为项目实施提供充分的准备。

（三）其他

无其他说明内容

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解依力克其乡人民政府民政资金项目的使用效率和效果，社会保障和项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训。

七、附表

《喀什地区财政项目支出绩效自评表》