喀什地区项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：乡村发展项目

实施单位（公章）：依提木孔乡人民政府

主管部门（公章）：依提木孔乡人民政府

项目负责人（签章）：王新

填报时间： 2018年11月 18日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

叶城县依提木孔乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖28个行政村1个园艺场 ；全乡共有农牧民40400人，农户9027户，全乡维吾尔族占91%，主要以种植核桃、小麦、玉米为主，是叶城县城郊人口及农业大乡。编制情况：编制112人，其中行政编制70人，参照公务员法管理人员1人，财政补助人员35人，经费自理人员6人。

主要职能:一是负责全乡党政行政管理事务。二是执行有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处。三是负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作，为全乡各族群众提供社会服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

依提木孔乡2018年乡村发展项目231.36万元，其中用经费支出73.86万元，青年创业基地150万元，纪检谈话室设备购置7.5万元。

项目基本性质

该项目的性质为人员补助类项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据县财经领导小组会议精神，依提木孔乡人民政府乡村发展项目预算安排总额为231.36万元，其中财政资金231.36万元，其他资金0万元，2018年实际收到部门乡村发展项目预算资金231.36万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

依提木孔乡人民政府乡村发展项目实际支付资金231.36万元，乡村发展项目执行率100%。本单位乡村发展项目资金主要用于公用经费支出73.86万元，青年创业基地150万元，纪检谈话室设备购置7.5万元。

（三）项目资金管理情况分析

依提木孔乡人民政府乡村发展项目资金符合《行政单位财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，乡村发展项目的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

依提木孔乡2018年乡村发展项目231.36万元，公用经费支出73.86万元，青年创业基地150万元，纪检谈话室设备购置7.5万元。公用经费支出73.86万元属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。青年创业基地150万元，纪检谈话室设备购置7.5万元，严格按照相关财务程序进行招投标，根据合同规定的验收结果进行支付。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

依提木孔乡人民政府实施乡村发展项目过程中，根据《乡村发展项目管理办法》等，依提木孔乡2018年乡村发展项目:第一按照实际的需要进行项目申报。第二在获得项目批准后制定并改进项目目标，从各种预备方案中选择做好的实施方案。第三是让项目办的同志配合，提供必要的帮助，并监督项目实施。第四乡项目办定期对项目实施情况进行检查，确保与实施方案同步进行，在发现错误时，随时采取相应的纠正措施。第五组织人员对项目进行正式验收，达到项目有序的结束。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为93分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

截止12月乡村发展项目公用经费支出73.86万元，青年创业基地150万元，纪检谈话室设备购置7.5万元。设备购置10台，建设商铺150间，服务对象40400人。

- 项目完成质量

该项目严格按照相关要求进行实施，工程质量合格率100%，设备质量合格率100%,未出现质量问题。

- 项目实施进度

该项目已经按照要求全部实施完毕,项目完工及时率100%。

- 项目成本节约情况

该项目严格控制成本，未超预算，在办公用品的使用上，也厉行节约，未出现铺张浪费情况。每间商铺单价10000元/间，购置设备单价7500元/台、套。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

青年创业基地的实施，村集体经济增收10万元/年,能一定程度上为村民提供就业机会，修建150间商铺，即增加150个就业岗位。为乡村两级的发展提供一定的副业收入，获得150间店铺的租金。项目实施的社会效益分析

（2）项目实施的社会效益分析

项目的实施，能增加工作人员的办事效率，提升农民群众的满意度，从而进一步提高农民群众基础。违纪违规减少60%，社会服务能力提升30%。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续影响分析

乡村发展项目房屋使用期30年，纪检谈话室使用期30年。

3.满意度指标完成情况分析

经过项目实施后的调研，群众对于该项目的满意率为95%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年依提木孔乡人民政府乡村发展项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

依提木孔乡人民政府在完成2018年乡村发展项目的基础上，将对项目进行跟踪调研，确保项目的经济效益和可持续性能发挥到最大最用。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

依提木孔乡2018年乡村发展项目在实施过程中，严格按照项目的相关要求，保质保量的进行实施该项目，在资金拨付上，也严格按照财政的相关制度。

2、存在的问题

今年在开展此项工作中，由于经验不足，还存在前期工作准备不是太充分的情况。

3、建议

在以后类似的项目实施中，要早做准备，选好项目实施的位置，为项目实施提供充分的准备。

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、乡村发展项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解依提木孔乡人民政府乡村发展项目的使用效率和效果，乡村发展项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》