**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：安居富民项目

实施单位（公章）：吐古其乡人民政府

主管部门（公章）：吐古其乡人民政府

项目负责人（签章）：杨艳华

填报时间： 2018年11月 18日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县吐古其乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖17个行政村，65个村民小组。全乡有居民25682多人，5771户，全乡维吾尔族占96.5%，主要以种植小麦、玉米、为主的城郊乡。编制情况：行政编制52人，其中：党委编制11人，政府编制39人，政法编制2人，工勤编制2人，共计54人。

主要职能:一是负责全乡党政行政管理事务。二是深刻贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处。三是负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设、综治建设等全面工作，为全乡各族群众提供社会服务。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

根据新财建〔2018〕207号、喀地财建［2018］92号文件，吐古其乡2018年安居富民项目859.63万元,用于302户安居富民房建设。绩效目标为：该项目均为给本乡有需求的群众建设安居富民房，旨在保障困难和弱势群体的生活水平，达到基本住宿条件，从而进一步提升群众基础。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

根据新财建〔2018〕207号、喀地财建［2018］92号文件，项目资金859.63万元，实际完成302户村民建房任务　，为我乡打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。已发放资金859.63万元

**（二）项目资金实际使用情况分析**

吐古其乡人民政府安居富民项目实际支付资金859.63万元，安居富民项目执行率100%。均用于给吐古其乡需要的村民建设安居富民房。

**（三）项目资金管理情况分析**

吐古其乡人民政府安居富民项目资金符合《行政单位财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，安居富民项目的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

吐古其乡2018年安居富民项目项目859.63万元，用于给村民建设安居富民房，由农民自行建房，乡政府验收合格后发放补助，不需要进行招投标**,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**（二）项目管理情况分析**

**吐古其乡人民政府**安居富民项目过程中，根据《安居富民项目管理办法》等，安居富民项目严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《安居富民项目检查监督检查机制》，不定期对安居富民项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，安居富民项目有效、高质量的完成。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为93分。

1、产出指标分析

1. 项目完成数量

吐古其乡2018年安居富民项目中央财政下达专项转移支付资金859.63万元。用于302户安居富民房建设。

1. 项目完成质量

该项目经过村级、乡级和县级三级部门验收，建房质量合格率100%,未发现质量问题。

1. 项目完成进度

该项目严格按照上级部门的进度要求，项目完工及时率100%，按项目进度进行资金拨付，目前已经全部实施完毕。

1. 项目成本节约情况

该项目惠民生项目，按照标准发放，一般户每套补助2.85万元/套，无节约成本情况。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析

因为该项目为资金直接保障类和补助类项目，从资金直观上，能为安居房项目受益户均增收2.85万元。

1. 项目实施的社会效益分析

该项目的顺利实施，可以保障吐古其乡2018年302户农民住上新的安居富民房，有效提升项目安全住房，实际改善农村农户住房条件。

1. 项目实施的生态效益分析

该项目减少生活污水排放量，提升全乡的空气质量，增强群众的生活质量，提高群众的获得感。

1. 项目实施的可持续影响分析

该项目的顺利实施，安居房使用年限为50年，能明显提升全乡困难群众的基本生活水平，增强群众的幸福指数，提升群众基础。

3.满意度指标完成情况分析

经过项目实施后的调研，建房户对于该项目的满意率为99%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年吐古其乡人民政府安居富民项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

吐古其乡人民政府在完成2018年安居富民项目的基础上，将严格2019年部分预算编制工作，在下一年度工作中，严格执行预算支出。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

吐古其乡人民政府在2018年安居富民项目中，在年度预算时严格按照人员进行年度预算，严格执行《预算法》，严把支出关，确保了安居富民项目各项经费按时足额保障到位，有效地杜绝了非预算支出，吃空饷、挤占挪用、虚报冒领等套取财政资金违规行为。

1. 存在的问题

项目进度推进慢，主要是项目前期准备不够充分。

1. 建议

加快项目前期准备，提高项目进度。

（三）其他

无其他说明内容

**六、安居富民项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解吐古其乡人民政府安居富民项目的使用效率和效果，安居富民项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**