## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 兴边富民项目
主管部门 |  | 发改委 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县乌夏巴什镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 107.32 | 107.32 | 107.32 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 107.32 | 107.32 | 107.32 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 乌夏巴什镇兴边富民资金上级拨付107.32万元，其中：5、16村亮化工程45万元，16村防渗渠63万元，16村公共浴室以及公共厕所99万元，为乌夏巴什镇建成美丽乡村提供了保障。 |  |  |  |  | 乌夏巴什镇兴边富民资金上级拨付107.32万元，其中：5、16村亮化工程45万元，16村防渗渠63万元，16村公共浴室以及公共厕所99万元，为乌夏巴什镇建成美丽乡村提供了保障。项目全部完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 惠及到村个数（个） | 惠及到村个数（个） | 2 | 2 | 5 | 5
|  |  | 路灯数量（个） | 路灯数量（个） | 166 | 166 | 5 | 5
|  |  | 防渗渠长度（米） | 防渗渠长度（米） | 1012 | 1012 | 5 | 5
|  |  | 公共厕所（平方米） | 公共厕所（平方米） | 150 | 150 | 5 | 5
|  |  | 公共浴室（平方米） | 公共浴室（平方米） | 100 | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率（%） | 工程质量验收合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | 项目完工及时率（%） | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 路灯单价（万元） | 路灯单价（万元） | 0.19 | 0.19 | 5 | 5
|  |  | 防渗渠每米（万元） | 防渗渠每米（万元） | 0.06 | 0.06 | 5 | 5
|  |  | 公共厕所浴室每平方（万元） | 公共厕所浴室每平方（万元） | 0.396 | 0.396 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会服务能力提升（%） | 社会服务能力提升（%） | 80% | 80% | 10 | 5 | 原因：该项目完成时间较短，目标完成情况未完全体现，措施：加强项目后期保障，确保目标完成情况完全体现。
|  | 生态效益指标 | 人居环境持续改善（%） | 人居环境持续改善（%） | 60% | 60% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设施设备可使用年限（年） | 设施设备可使用年限（年） | 10 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。