## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 吐古其乡2018年低产低效林改造项目
主管部门 |  | 叶城县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县吐古其乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 156.926 | 156.926 | 156.926 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 156.926 | 156.926 | 156.926 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购12台液压圆盘锯，低产低效林果业改造项目，给吐古其乡树疏密，提高果树的产出率，增强果品质量，增加群众收入，为3村、5村、9村、14村、15村扶贫攻坚打下基础。 |  |  |  |  | 叶城县吐古其乡该项项目156.926万元，截止2019年12月31日，该项目已全部实施完毕，共计支出156.926万元，保证为3村、5村、9村、14村、15村扶贫攻坚打下基础，促进生态平衡，逐步提高基层基础，为民服务能力得到了有效提升，逐渐了夯实基层群众基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 液压圆盘锯台数（台） |  | 12 | 12 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 机械的合格率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 液压圆盘锯（万元/台） |  | 13.077 | 13.077 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产出率果品提升增加收入（元/年） |  | 200 | 833.33 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高群众生活水平 |  | 逐年改善 | 100% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 夯实基层基础 |  | 明显改善 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  | ≥95% | 76% | 10 | 8 | 原因：未达到部分人员需求，措施：提高基层建设
总分 | [6 empty] | 100 | 98
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。