## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 煤改电自治区专项资金项目
主管部门 |  | 叶城县住建局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县吐古其乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.2365 | 78.2365 | 78.2365 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.2365 | 78.2365 | 78.2365 | 78.2365 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年吐古其乡1村2村753户一般户煤改电工程项目资金共计78.2365万元，用于推进能源清洁化替代工作，有效减少煤炭燃烧污染排放、提升环境质量，全面落实国家能源政策，推动能源消费革命，促进能源清洁化发展。 |  |  |  |  | 叶城县吐古其乡该项项目78.2365万元，截止2019年12月31日，该项目已全部实施完毕，共计支出78.2365万元，保证推进了能源清洁化替代工作，有效减少了煤炭燃烧污染排放、提升了环境质量，全面落实了国家能源政策，推动了能源消费革命，促进了能源清洁化发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电采暖设备（户） |  | 753 | 753 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 电采暖设备（元/户） |  | 1038.9 | 1038.9 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 推进能源清洁化替代工作 |  | 有效提升 | 90% | 10 | 9 | 原因：项目完成时间较短，目标完成情况未完全体现；措施：加强项目保障对象关心爱护，确保目标完成情况完全体现
|  | 生态效益指标 | 提升环境质量 |  | 全面改善 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续影响年限（年） |  | 1 | 1% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  | ≥95% | 76% | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 98
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。