## 自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 喀格勒克镇及阿克塔什干部周转宿舍建设项目
主管部门 |  | 叶城县发改委 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县喀格勒克镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 451.34 | 451.34 | 451.34 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 451.34 | 451.34 | 451.34 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标
| 该项目年初预算要实际解决基层干部职工的住房需求，达到让他们感觉到党和政府的关怀、使他们全力以赴投入到工作当中、为基层的快速发展尽一份力的目的，通过实施该项目取得良好的社会效益，得到各级干部职工的充分肯定和社会的广泛赞誉。 |  |  |  |  | 该项目2019年8月10日已签订施工合同并已开工，施工方正在打地基，该项目预期建设周转宿舍数量80套，周转宿舍建设面积2800平方米，预算资金451.34万元，通过实施该项目取得良好的社会效益，得到各级干部职工的充分肯定和社会的广泛赞誉。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设周转宿舍数量（套） |  | 80 | 80 | 7.5 | 7.5
|  |  | 周转宿舍建设面积（平方米） |  | 2800 | 2800 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 社会补助资金保障率（%） | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | 资金发放及时率（%） | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 建设周转宿舍成本（万元/套） | 城市低保标准（元/月/人） | 5.64 | 5.64 | 15 | 15
| 项目效果指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益干部数（人） |  | 80 | 64 | 15 | 12 | 原因：该建设项目还没完工，干部还没搬进去居住。措施：尽快跟项目施工方沟通，加快项目建设进度并如期完工
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目发挥效益年限（年） |  | ≥10 | 10 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 （%） |  | ≥95% | 85% | 10 | 8.9
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9
备注：