## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 庭院经济项目
主管部门 |  | 叶城县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县夏合甫乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 307.5 | 307.5 | 307.5 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 307.5 | 307.5 | 307.5 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目资金307.5万元，利用该项资金为农民群众建设庭院，使其增加农民收入，美化居住环境，从而进一步提高农民群众的认同感和获得感，为实现总目标和脱贫攻坚打下坚实的基础。 |  |  |  |  | 为农民群众建设庭院，使其增加农民收入，美化居住环境，从而进一步提高农民群众的认同感和获得感，为实现总目标和脱贫攻坚打下坚实的基础。项目已经全部实施完毕，达到预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 庭院经济建设户数（人） |  | 615 | 615 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 质量合格率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 经费发放及时率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 平均每户成本（万元/户） |  | 0.5 | 0.5 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平均每年每户增收（元/户） |  | 500 | 500 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升群众基础（%） |  | ≥10% | 10% | 10 | 8 | 原因：项目完成时间较短，目标完成情况未完全体现；措施：加强项目保障对象关心爱护，确保目标完成情况完全体现
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 庭院经济使用年限（年） |  | ≥10 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。