## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 村组或巷道道路建设项目
主管部门 |  | 交通局 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴仁乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 285.29 | 285.29 | 285.29 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 285.29 | 285.29 | 285.29 |  | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目资金为285.29万元，利用该项目来进行修建农村道路，方便农民群众的出行，提升农民群众的幸福感和认同感，为总目标和脱贫攻坚打下坚实的基础。 |  |  |  |  | 该项目修建农村道路覆盖村9个村，资金已全部下发到位，工程验收质量为合格，方便农民群众的出行，提升农民群众的幸福感和认同感，为总目标和脱贫攻坚打下坚实的基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖行政村数（个） |  | 9 | 9 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 质量合格率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 每村平均成本（万元/村）） |  | 31.7 | 31.7 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升群众的幸福指数 |  | 20% | 20% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 修建道路使用年限 |  | ≥10 | 10 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  | ≥92% | 84% | 10 | 9.2 | 项目已按预期目标完成，但并不是所有群众都满意，需进一步加强宣传引导。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2