## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 柯克亚乡农贸市场建设项目
主管部门 |  | 叶城县柯克亚乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县柯克亚乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 365.7 | 365.7 | 365.7 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 365.7 | 365.7 | 365.7 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过市场的建设，建设3204平方米农贸市场，提高农产品的流通效率，增加农牧民收入，促进社会和谐。 |  |  |  |  | 目前已经建设2563平方米，进度顺利，现在该项目已经完工并验收，正在投入使用中。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量（平方米） |  | 3204 | 3204 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 建筑合格率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 工程竣工率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 市场建设成本(元/平方米） |  | 1075.5 | 1075.5 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农牧民收入比例 |  | 40% | 40% | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 提高农产品出售 |  | 有效提高 | 有效提高 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 农村环境整洁度 |  | 80% | 80% | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限（年） |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 可持续使用年限未达到时间节点
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意率（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.5