## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2018年自治区农业高效节水建设补助专项资金项目
主管部门 |  | 叶城县柯克亚乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县柯克亚乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.13 | 10.13 | 8.47 |  | 10 | 83.61% | 8.36
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.13 | 10.13 | 8.47 |  | — | 83.61% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 共建设0.7公里12个防渗渠，随着防渗渠的建成，解决耕地灌溉的问题，增加粮食亩产，提高农牧民收入。 |  |  |  |  | 该项目已实施完毕，剩余工程款质保金，现正办理相关支付手续。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 长度及数量（公里） |  | 0.705 | 0.705 | 10 | 10
|  |  | 数量（个） |  | 12 | 12 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量合格率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支付工程款（万元） |  | 10.13 | 8.47 | 10 | 8.36 | 目前项目工程款已经支付完毕，剩余工程质保金正在办理相关支付手续，下一步计划支付
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 增加灌溉农田数（亩） |  | 80 | 80 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 防渗渠节水率（%） |  | 80% | 80% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 防渗渠可用年限（年） |  | 10 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意率（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.72