## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 棋盘乡4村农贸市场建设项目
主管部门 |  | 叶城县棋盘乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县棋盘乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180.99 | 180.99 | 180.99 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.99 | 180.99 | 180.99 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 上级拨付我乡农贸市场建设资金180.99万元，用于建设农贸市场，基本建设有修建店铺、地坪、配套设施等。通过该市场建设，改善交易市场条件，提高农民销售渠道，增加农民收入，促进地方经济发展，使农村环境得到改善。 |  |  |  |  | 建设农贸市场，基本建设有修建店铺、地坪、配套设施等。通过市场建设项目实施，改善了交易市场条件，提高了农民销售渠道，增加了农民收入，促进了地方经济发展，使农村环境得到了改善，对贫困村农民提高经济收入提供保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量（座） |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建筑合格率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 拨付及时率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程竣工及时率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目建设成本（万元） |  | 180.99 | 180.99 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高农产品出售率（%） |  | ≥80% | 85% | 10 | 8.5 | 原因：该项目完成时间较短，目标完成情况未完全体现：措施：加强项目后期保障，确保目标盘完成情况完全体现。
|  | 生态效益指标 | 农村环境整洁度（%） |  | ≥80% | 84% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限（年） |  | ≥10 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意率（%） |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.5
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间1.530%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。