## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 谈话室建设项目
主管部门 |  | 中国叶城县委纪检委 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县江格勒斯乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 叶城县江格勒斯乡谈话室建设资金项目资金7.5万元，保证1座谈话室建设到位，夯实基层基础，提高为民办事效率。 |  |  |  |  | 叶城县江格勒斯乡该项项目资金7.5万元，截止2019年12月31日，该项目已全部实施完毕，共计支出7.5万元，保证了1座谈话室建设到位，有效夯实了基层基础，为提高为民办事效率提供坚强保障，提高了基层服务社会能力，夯实了基层基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 内墙涂料（桶） |  | 117 | 117 | 3.57 | 3.57
|  |  | 软包（平方米） |  | 90 | 90 | 3.57 | 3.57
|  |  | 纸面石膏板（张） |  | 1560 | 1560 | 3.57 | 3.57
|  |  | 中纤板（张） |  | 78 | 78 | 3.57 | 3.57
|  |  | 电路电路电缆（批） |  | 1 | 1 | 3.57 | 3.57
|  |  | 工人劳务费（笔） |  | 1 | 1 | 3.57 | 3.57
|  | 质量指标 | 项目建设合格率（%） |  | 100% | 100% | 3.57 | 3.57
|  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  | 100% | 98% | 3.57 | 3.4986 | 原因：购买材料所需采购手续不齐全；措施：提高思想认识，增强材料采购业务能力
|  | 成本指标 | 内墙涂料（元/桶） |  | 80 | 80 | 3.57 | 3.57
|  |  | 软包（元/平方米） |  | 104 | 104 | 3.57 | 3.57
|  |  | 纸面石膏板（元/张） |  | 6 | 6 | 3.57 | 3.57
|  |  | 中纤板（元/张） |  | 120 | 120 | 3.57 | 3.57
|  |  | 电路电路电缆（元/批） |  | 14060 | 14060 | 3.57 | 3.57
|  |  | 工人劳务费（元/笔） |  | 23500 | 23500 | 3.57 | 3.57
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高为民服务办事效率 |  | 有效提高 | 100% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 夯实基层基础 |  | 明显改善 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9086
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。